В 2013 году в Владимировском сельском поселении действовало 4 муниципальных долгосрочных целевых программы. Отчеты по данным программам представлены за весь период действия.

На реализацию МДЦП было выделено: 4 709,6 тыс. руб.

Фактическое освоение составило: 4 342,4 тыс. руб. (92,2%)

2 МДЦП Программы с освоением выделенных средств более 95%:

1. «Пожарная безопасность и защита населения и территории Владимировского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы». 95%;
2. «Сохранение и развитие культуры Владимировского сельского поселения на 2010-2014 годы». 96,2%
3. Программы с освоением в пределах 87%

1 «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы».86,1%

1. «Развитие физической культуры и массового спорта во Владимировском сельском поселении на 2011-2014 годы». 87,1%

Сводная аналитическая записка

об эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение»

за 2013 год и за весь период реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.02.2012 № 21 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Владимировское сельское поселение» (далее - Порядок) Администрацией Владимировского сельского поселения по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе проводится оценка эффективности её реализации.

Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам реализации и за весь период действия долгосрочных целевых программ (далее – Программ) на основе сопоставления достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

В 2013 году в поселении действовало 4 муниципальных долгосрочных целевых программы. По долгосрочным целевым программам муниципальными заказчиками были представлены отчеты о ходе реализации работ и оценке эффективности долгосрочных целевых программ по результатам за 2013 год.

1. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Владимировского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы».

На реализацию мероприятий данной программы было выделено 27,9 тыс.руб. Освоено-26,5 тыс.руб. Процент выполнения составил 95%. Не освоено 1,4 тыс.руб, в результате отсутствия потребности.

Выполнение запланированных мероприятий Программы улучшило целевые показатели, запланированные на отчетный год.

2. Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Владимировского сельского поселения на 2011-2014 годы».

В 2013 году Программой предусмотрено финансирование программных мероприятий в сумме 1822,7 тыс. рублей. Фактически освоено1568,5 из них: средства областного бюджета 282,4 тыс. рублей, местного бюджета – 1286,1 тыс. рублей.

Не полное освоение средств произошло по программному мероприятию «Организация уличного освещения». Экономия средств сложилась по оплате уличного освещения в сумме 194,4 тыс.руб.

По программному мероприятию «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Владимировского сельского поселения» экономия в 3,8 тыс.руб. сложилась по результатам торгов.

В результате реализации Программы показатели результативности соответствуют плановым значениям, что свидетельствует о её эффективности.

1. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимировского сельского поселения на 2010-2014 годы».

Уточненный план бюджетных ассигнований на 2013 год на реализацию программы составил 2818,0 тыс. рублей. Фактически освоено и исполнено 2711,7 тыс. рублей. Объем неосвоенных средств составил 106,3 тыс.руб. Причиной не полного освоения средств из бюджета (106,3 тыс.руб) явилась экономия средств при потреблении коммунальных услуг и экономией по ФОТ в связи с вакансией.. Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В результате проведенных мероприятий Программы увеличилось количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, а также увеличился удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений.

Целевые показатели эффективности реализации данной Программы достигнуты.

4. *Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта во Владимировском сельском поселении на 2011-2014 годы».*

Оценивая результаты работы сектора по работе с молодежью и спорту

Администрации Владимировского сельского поселения за 2013 год следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач, поставленных Главой поселения и Министерством по физической культуре и спорту РО. По статистическим данным на 01.01.2014 года процент занимающихся спортом увеличился до 442 человек.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось выделение средств бюджета поселения на сумму 41,0 тыс.руб. Фактическое освоение составило 35,7 тыс.руб. Разница возникла в связи с отсутствием потребности..

В 2013 году была проведена работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и активная пропаганда здорового образа жизни. В результате реализации Программы увеличился процент населения, занимающийся физической культурой и спортом в Владимировском сельском поселении, увеличилось количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и молодежи и взрослого населения.

Начальник СЭ и Ф Т.А. Шубина