Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | На 2019 год бюджет поселения сформирован на основе 6 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - | - |

| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) |  | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 5 заседаний. По результатам заседаний было собрано 296,4 тыс. рублей, из них: земельный налог- 189,5 тыс. рублей, налог на имущество – 4,6 тыс. рублей, транспортный налог- 102,3 тыс. рублей В 2019 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.06.2019 | X | X | X | X | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 4 456,6 | 4 456,6 | 1 559,0 | 303,7 | 2 897,6 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Разработано 8 нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Резервный фонд Администрации Владимировского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 4 456,6 | 4 456,6 | 1 559,0 | 303,7 | 2 897,6 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Владимировского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Разработано 3 нормативно-правовых акта в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1 272,1 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 238,2 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 20 контрактов на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, информационно-консультационных услуг, приобретение запчастей для автомобиля, программного обеспечения изготовление ключей ЭЦП; ГСМ, канцел. принадлежностей, на общую сумму 303,7 тыс. рублей (контракты №61270200897 от 29.12.18г., №679223 от 11.01.19г., №679223-Б2 от 11.01.19г., №КС/177 от 01.01.19г., №3 от 23.01.19г., №ДК19-ЭМк00168 от 14.01.19г., №4 от 29.01.19г., №5-7 от 13.02.19г, №2019СБ3 от 13.02.19г, №40308885823 от 01.03.19г., №17420043/19 от 28.03.19г., №16 от 01.04.19г., №17420058/19УЦ от 02.04.19г, №ДК19-ЭМКТ01201 от 05.04.18г., №24 от 17.04.19г, №28 от 23.04.19г, №46 от 17.06.19г., №17420091/19 от 27.06.19г) Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |  |
| 11. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 4 518,4 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.06.2019 | X | X | X | X | Х |
| 15. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Начальник СЭиФ Шубина Т.А., Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 4 456,6 | 4 456,6 | 1 559,0 | 303,7 | 2 897,6 тыс. рублей |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                               А.В. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 №102.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4 456,6 тыс. рублей. В 2019 году заключено 20 контрактов на сумму 303,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 559,0 тыс. рублей или 35%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2019 № 10 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 37 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2019 год (далее - план реализации).

В 1 полугодии 2019 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 115,3 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2019  году основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4 456,6 тыс. рублей. В 2019 году заключено 20 контрактов на сумму 303,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 559,0 тыс. рублей или 35%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполняется в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения                                                      А.В. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А