Отчёт об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Отчётный период 6 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О)  «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | X | X | X | 56,8 | 56,8 | 37,3 | 14,2 | 14,6 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе:  выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 56,8 | 56,8 | 37,3 | 14,2 | 14,6 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов.  (авансовые отчеты №1-9). Приобретены спортивная форма (наколенники), мячи и футбольные сетки. | X | 30.06.2019 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 5 146,2 | 5 146,2 | 1 150,1 | 2 683,6 | 2 462,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 5 146,2 | 5 146,2 | 1 150,1 | 2 683,6 | 2 462,6 |
| 6. | Контрольное событие   муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Из общего числа мероприятий проведены: *-*Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь»  -Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности»  -Посиделки «Наше семейное богатство»  -Посиделки «У самовара вся мая семья»  -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?»  -Акция. «День красоты для многодетных мам»,-Развлекательная программа «Весёлые уроки"  -Игровая программа «Приключения веселых туристов»  -Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок»  -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию»  -Экологический десант «Чистота природных мест».  - Игровая программа «Веселые нотки»  -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию»  -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса»  -Тематический вечер «Потехи для смеха»  -Развлекательная программа «До свидания, лето»,  -Викторина «Что я знаю о России»  -Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России»  -Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности»  -Патриотическая акция, -Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи»  -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина»  -Посиделки «История станицы, история страны»  -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений»,  -Час размышления «На пути к толерантному сознанию»  -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика»  -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека»  -Беседа «Твоя гражданская позиция»    и др.;  Всего проведено: 377 мероприятия, которые посетили: 40 861 человек, в организации мероприятий принимали: 5 288 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 909159,97 тыс. рублей.  Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №61270200899 от 23.01.19г.) на сумму 47300 руб., приобретение ДВП (№17 от 20.03.19 г.,) на сумму 4435,00 руб., заправка картриджей, (№ 18 от 24.03.19 г.,) на сумму 4990,00 руб., программного обеспечения (№17420038/19 от 18.03.19г. №40308885814 от 01.03.19г. на сумму 42030,00 руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 09.01.19г.,№2 от 09.01.19г., №3от09.01.19г., №4от 09.01.19г.,№5 от 01.03.19г.,№6 от01.03.19г., №7 от 01.03.19г., №8 от 01.03.19) на сумму 78096,60 руб. Заключен контракт №17420038/19 от 18.03.19 на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 6930,00 руб.; заключен контракт №16 от 22.03.2019 г. автоуслуги по перевозке пассажиров на сумму 10000,00 руб.; заключен контракт №40308885814 от 01.03.2019 г на оказание услуг по доступу к сети интернет на сумму 36000,00 руб.; был заключен договор №2019НБ 140 от 01.04.2019 г на поставку экземпляра программного продукта «Парус-Дон» на сумму 14420,00 руб.; были приобретены строительные материалы контракт №8 от 12.04.2019г на сумму 15826,00 руб.; заключен контракт №17 от 17.04.2019 г на приобретение глянцевой фотобумаги на сумму 2000,00 руб.4 были приобретены хоз.товары контракт №40 от 20.06.2019 г на сумму 4500,00 руб.; была приобретена ткань для пошива ламбрикен на сцену ДК в хуторе Б.Федоровка контракт №41 от 25,06.2019 г на сумму 2000,00 руб.; Заключены договора ГПХ №9 от 01.04.2019 на сумму 6030,26 руб.; №7 от 01.04.2019г на сумму 12060,52 руб.; № 23 от 15.04.2019г на сумму 13152,00 руб.; № 28 от 01.05.2019г на сумму 8897,00 руб.; №29 от 01.05.2019г на сумму 12060,52 руб.; | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной  программе. | Х | Х | Х | Х | 5 203,0 | 5 203,0 | 1 187,4 | 2 697,8 | 2 477,2 тыс. рублей |
| Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 5 203,0 | 5 203,0 | 1 187,4 | 2 697,8 | 2 477,2 тыс. рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период - 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5 203,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019г. заключено 36 договоров на сумму 2 697,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 187,4 тыс. рублей или 22,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 42 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 56,8 тыс. рублей. За 6 месяцев 2019 года осуществлено 9 выездов команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 22,1 тыс. рублей, заключены 3 контракта на приобретение спортивной формы, мячей и сеток на ворота на сумму 9,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 65,7 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 6 месяцев 2019 года выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие физической культуры и спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 9 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 5 146,2 тыс. рублей. Заключено 33 договора на сумму 2 683,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 150,1 тыс. рублей или 22,3 %.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры»), такие как Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь», - Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности», - Посиделки «Наше семейное богатство», - Посиделки «У самовара вся мая семья», -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?», -Акция. «День красоты для многодетных мам», - Развлекательная программа «Весёлые уроки", - Игровая программа «Приключения веселых туристов», - Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок», -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию», -Экологический десант «Чистота природных мест», - Игровая программа «Веселые нотки», -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса», Тематический вечер «Потехи для смеха», -Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России», - Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», - Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности», - Патриотическая акция, - Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи», -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина», -Посиделки «История станицы, история страны» , -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления «На пути к толерантному сознанию», - Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика», - Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», - Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.;

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения А.В. Изварин

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова