Отчёт об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Отчётный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ Ф.И.О)«1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб.  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | X | X | X | 56,8 | 56,8 | 16,9 | 16,9 | 39,9 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.«Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения»  | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), инспектор по спорту Лучников В.С. | Совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе:выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 56,8 | 56,8 | 16,9 | 16,9 | 39,9 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов.(авансовые отчеты №1-5). В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. |  X | 30.09.2020 |  X |  X |  X |  X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 22 950,2 | 22 950,2 | 15 856,2 | 95 680,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 22 950,2 | 22 950,2 | 15 856,2 | 95 680,5 |  |
| 6. | Контрольное событие  муниципальной программы  | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Из общего числа мероприятий проведены: - Уличный мини концерт посвященный 9 мая «Помним, гордимся», акция «Георгиевская лента», акция «Голубь мира», акция «День памяти и скорби», Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь»-Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности»-Посиделки «Наше семейное богатство»-Посиделки «У самовара вся мая семья»-Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?»-Акция. «День красоты для многодетных мам», -Развлекательная программа «Весёлые уроки"-Игровая программа «Приключения веселых туристов»-Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок»-Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию»-Экологический десант «Чистота природных мест».- Игровая программа «Веселые нотки»-Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию»-Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса»-Тематический вечер «Потехи для смеха»-Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России»-Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России»-Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности»-Патриотическая акция, -Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи»-Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина» -Посиделки «История станицы, история страны»-Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений»,-Час размышления «На пути к толерантному сознанию»-Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика»-Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека»-Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.;Всего проведено: 377 мероприятия, которые посетили: 43 625 человек, в организации мероприятий принимали: 5 288 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 999,9 тыс. рублей.Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №61270201106 от 31.12.19г.) на сумму 49100 руб., договор по предоставлению услуги к сети Интернет (№1 от 17.01.20 г.,) на сумму 43200,00 руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 09.01.20г.,№2 от 09.01.20г., №3от09.01.20г., №7от 01.03.20г.,№8 от 01.03.20г.,№9 от01.03.20г., №16 от 01.04.20г., №17 от 01.04.20; №18 от 01.04.20., №21 от 01.05.20., №22 от 01.05.20; №23 от 01.05.20) на сумму 115743,66 руб. Заключен контракт №17420038/19 от 18.03.20 на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 6930,00 руб.; был заключен договор №2020НБ 140 от 01.04.2020 г на поставку экземпляра программного продукта «Парус-Дон» на сумму 14420,00 руб.; заключен контракт №17 от 17.04.2020 г на приобретение глянцевой фотобумаги на сумму 4990,00 руб. были приобретены хоз.товары контракт №20 от 20.05.20 г на сумму 10060,00 руб.; приобретены канц.товары на сумму 10000,00руб., закуплен баннер на сумму 4999,00 был приобретен принтер на сумму 9990,00) Заключены муниципальные контракты на строительство сельского Дома культуры в ст.Владимировская, а также авторский, строительный контроль, техприсоединение к электрическим сетям (№ 0158300002320000002\_77396, №12,13 от 12.03.20г., №10, 10/1, 11 от 10.03.20г.) | Х | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе.  | Х | Х | Х | Х | 23 007,0 | 23 007,0 | 15 873,1 | 95 697,4 | - |
| Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.В.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Кравцова) | Х | Х | Х | 23 007,0 | 23 007,0 | 15 873,1 | 95 697,4 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период - 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 23 007,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2020г. заключено 26 муниципальных контрактов на сумму 95 697,4 тыс. рублей контракты на строительство сельского Дома культуры в ст.Владимировская, авторский и строительный контроль заключены на двухлетний период.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2019 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 56,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года осуществлено 5 выездов команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 13,9 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. Фактическое освоение средств составило 29,8 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 9 месяцев 2020 года выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие физической культуры и спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 5 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 22 950,2 тыс. рублей. Заключено 26 муниципальных контрактов на сумму 95 697,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 15 856,2 тыс. рублей или 69,1 %.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Развитие культурно - досуговой деятельности»), такие как Уличный мини концерт посвященный 9 мая «Помним, гордимся», акция «Георгиевская лента», акция «Голубь мира», акция «День памяти и скорби», Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь», Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности»,

 Посиделки «Наше семейное богатство», Посиделки «У самовара вся мая семья»,

Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?», Акция. «День красоты для многодетных мам», Развлекательная программа «Весёлые уроки", Игровая программа «Приключения веселых туристов», Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок», -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию», Экологический десант «Чистота природных мест», Игровая программа «Веселые нотки», Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса», Тематический вечер «Потехи для смеха», Развлекательная программа «До свидания, лето», Викторина «Что я знаю о России», Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности», Патриотическая акция, Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи», Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина», Посиделки «История станицы, история страны» , Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», Час размышления «На пути к толерантному сознанию», Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика», Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.;

 Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется. По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

 Глава администрации

Владимировского сельского поселения А.В. Изварин

 Директор МБУК

 «Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Кравцова