РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЛАДИМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020 № 48

ст. Владимировская

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст.ст. 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 21.08.2007 № 16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Владимировское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                              А.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского сельского поселения

от 22.06.2020 № 48

ПОРЯДОК И СРОКИ

составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021–2023 годы и его обоснования | до 20.07.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 2. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования | до 20.07.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 3. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2021-2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 20.07.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 4 | Подготовка проекта постановления Администрации Владимировского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Владимировского сельского поселения на 2021–2023 годы» | до 31.07.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 5. | Подготовка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 25.08.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 6. | Представление в Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для администрации и бюджетного учреждения, на 2021–2023 годы | в течение 2 недель после поступления правового акта Правительства Ростовской области об утверждении объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2021 – 2023 | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов |
| 7. | Представление в Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для администрации и бюджетного учреждения, на 2021–2023 годы | в течение 2 недель после поступления правового акта Правительства Ростовской области об утверждении объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2021–2023 годы | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Владимировского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 21.09.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 9. | Согласование с Сектором экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения проектов муниципальных программ Владимировского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Владимировского сельского поселения | до 20.10.2020 | Ответственные исполнители муниципальных программ Владимировского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 20.10.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Владимировского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимировского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 05.11.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения |
| 12. | Представление в Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения паспортов муниципальных программ Владимировского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 11.11.2020 | Ответственные исполнители муниципальных программ Владимировского сельского поселения |
| 13. | Подготовка и представление главе Администрации Владимировского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Владимировского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов: «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Владимировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 13.11.2020 до 13.11.2020 | Сектор экономики и финансов Администрации Владимировского сельского поселения Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |