Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | X |  |  | X |  | X |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. |  |  | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | На 2022 год бюджет поселения сформирован на основе 6 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств |  |  | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 4. |  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  |  | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 4 заседания рабочей группы поселения по вопросам собираемости налогов. На заседания было приглашено 17 человек (физические лица) и 1 юридическое лицо. По результатам заседаний рассмотрена задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 3 884,9 тыс., из них в местный бюджет 83,6. В результате чего было собрано 3 823,0 тыс. В 2022 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X |  | 30.09.2022 |  | X |  |  | X |  | X |  | X | Х |
| 5. |  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | X | X |  | X |  | 6 333,9 |  |  | 6 333,9 |  | 4 210,5 |  | 548,9 | 2 123,4 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |
| 6. |  | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Разработано 15 нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 7. |  | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Резервный фонд Администрации Владимировского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 8. |  | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2022 год. | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | 6 333,9 |  |  | 6 333,9 |  | 4 210,5 |  | 548,9 | 2 123,4 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |
| 9. |  | Основное мероприятие 2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Владимировского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 10. |  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Разработано 15 нормативно-правовых акта в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 3 394,8 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 815,7 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 26 контрактов на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, информационно-консультационных услуг, приобретение запчастей для автомобиля, программного обеспечения изготовление ключей ЭЦП; ГСМ, канцел. принадлежностей, на общую сумму 548,9 тыс. рублей (контракты №61270201499 от 30.12.21г., №679223 от 31.12.21г., №679223-Б2 от 31.12.21г., №59от 30.12.21г., №ДК21-ЭМК00164 от 17.01.22г., №12 от 14.03.22г, №42022НБ-90 от 21.03.22г., №17402231/22 от 22.03.22г, №ДК22-ЭМКТО0078 от 01.04.22г., №23 от 12.04.22г., №24 от 15.04.22г., №26 от 25.04.22г., №27 от 28.04.22г., №28 от 04.05.22г, №8.1.18.11.8-13/12 от 19.05.22, №37 от 15.06.22, №17420063/22 от 27.06.22., №ДК22-ЭМКТО1759 от 05.07.22, №45 от 27.07.22, №48 от 11.08.22, №50 от 31.08.22, №52 от 23.08.22,№56 от26.09.22) Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X |  | 30.09.2022 |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 11. |  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | X | X |  | X |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 12. |  | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 7 321,4 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 13. |  | Основное мероприятие 3.1. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2022 |  | 30.09.2022 |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 14. |  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X |  | 30.09.2022 |  | X |  |  | X |  | X |  | X | Х |
| 15. |  | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Начальник СЭиФ Шубина Т.А., Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | X | X |  | X |  | 6 333,9 |  |  | 6 333,9 |  | 4 210,5 |  | 548,9 | 2 123,4 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                               А.А. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 №102.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 6 333,9 тыс. рублей. В 2022 году заключено 26 контрактов на сумму 548,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 210,5 тыс. рублей или 66,5%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 25 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2022 год (далее - план реализации).

За 9 месяцев 2022 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 3 823,0 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2022  году основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 6 333,9 тыс. рублей. В 2022 году заключено 26 контрактов на сумму 548,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 210,5 тыс. рублей или 66,5%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполняется в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 20212 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения                                                      А.А. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А