Отчёт об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Отчётный период 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), инспектор по спорту Лучников В.С. | X | X | X | 54,1 | 54,1 | 24,9 | 24,9 | 29,2 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), инспектор по спорту Лучников В.С. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 54,1 | 54,1 | 24,9 | 24,9 | 29,2 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Принимали онлайн участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. | X | 30.09.2022 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Х | Х | Х | 6 839,5 | 6 839,5 | 4 032,7 | 1 962,4 | 2 806,8 тыс. рублей |

| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 6 839,5 | 6 839,5 | 4 032,7 | 1 962,4 | 2 806,8 тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Из общего числа мероприятий проведены: -Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь» -Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности» -Посиделки «Наше семейное богатство» -Посиделки «У самовара вся мая семья» -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?» -Акция. «День красоты для многодетных мам», -Развлекательная программа «Весёлые уроки" -Игровая программа «Приключения веселых туристов» -Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок» -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию» -Экологический десант «Чистота природных мест». - Игровая программа «Веселые нотки» -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию» -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса» -Тематический вечер «Потехи для смеха» -Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России» -Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России» -Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности» -Патриотическая акция, -Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи» -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина» -Посиделки «История станицы, история страны» -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления «На пути к толерантному сознанию» -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика» -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека» -Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.; Всего проведено: 567 мероприятий, которые посетили: 70 241 человек, в организации мероприятий принимали: 207 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1505,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (контракт №61270201501 от 31.12.21г.) на сумму 268800 руб., контракт по предоставлению услуги к сети Интернет (№40308885814 от 01.04.22 г.,) на сумму 43200,00 руб., контракт № 480 ЗВФ от 25.01.2022 на холодное водоснабжение., контракт №КС/92 от 10.01.2022г на вывоз ТКО на сумму 17246,88 руб., контракт №3 от 08.02.2022 г на приобретение 15 тонн угля на сумму 145500,00 руб., контракт №8 от 10.01.22 на приобретение хоз.товаров ИП Шаповалов А.М. на сумму 26312,00 руб.; контракт №9 от 24.02.22 на приобретение канц.товаров ИП Гаврилова В.Ю. на сумму 16200,00 руб.; контракт №10 от 21.02.2022г на приобретение штор ИП Магамаева на сумму 17967,00 руб., а так же контракт № 21 от 25.03.2022 на сумму 46200,00 руб. Были заключены договора гражданско-правового характера (№68 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Силантьев Г.А., №69 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Силантьев О.А., №70 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Силантьева Л.И., №71 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Плотников Е.Е., №1 от 10.01.22г. на сумму 22990,00 руб., Волков С.А., №2 от 10.01.22г. на сумму 14120,00 руб. Корольченко Т.И., №4 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб. Плотников Е.Е., №5 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб. Силантьев Г.А., №6 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб. Силантьев О.А., №7 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб.Силантьева Л.И., №11 от 01.02.22г. на сумму 5240,00 руб. Корольченко Т.И., №12 от 01.02.22 на сумму 12130,00 руб. Волков С.А; №13 от 01.02.22 на сумму 13890,00 руб. Мироненко М.А, №14 от 01.02.22 на сумму 13890,00 руб. Ермакова А.Г.; №15 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Силантьев Г.А., № 16 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Силантьев О.А., №17 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Силантьева Л.И., №18 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Плотников Е.Е., № 19 от 01.03.2022 на сумму 27780,00 руб. Мироненко М.А., № 20 от 01.03.22г на сумму 27780,00 руб. Ермакова А.Г., №27 от 01.03.22 на сумму 12130,00 руб. Волков С.А.; №28 от 01.03.22 на сумму 5240,00 руб. Корольченко Т.И.; №31 от 01.05.2022г на сумму 27780 руб. Мироненко М.А.; №32 от 01.05.22 на сумму 27780,00 руб. Ермакова А.Г.; Заключен контракт №17420019/22 от 28.02.21 на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 6930,00 руб.; был заключен контракт №2021НБ-89 от 01.06.2022 г на поставку экземпляра программного продукта «Парус-Дон» на сумму 20200,00 руб.; контракт № 21 от 15.04.2022 г. на приобретение кабеля для интернета на сумму 9647,00 руб., контракт № 22 от 15.04.2022 на заправку картриджей на сумму 4700,00 руб. с ООО «Офисная техника»; контракт № 23 от 22.04.2022 г с ИП Торсунов В.С. на установку видеопроекционного оборудования на сумму 10000,00 руб., заключен контракт №25 от 25.04.2022 г на приобретение хоз.товаров на сумму 5000,00 руб. ИП Козырь, и контракт № 26 от 26.04.22 на сумму 17457,60 руб. с ИП Гаврилова В.Ю. на приобретение канц.товаров, контракт № 24 от 26.04.22 на сумму 47880,00 руб. на приобретение програмного обеспечения для видеокамер ИП Сюфа С.Н.; были приобретены материалы для рукоделия ИП Довгая контракт №30 от 25.05.22 г на сумму 5185,00 руб., контракт №31 от 15.06.22 на сумму 5645,00 с ИП Козырь на приобретение хоз.товаров; заключен контракт на покупку Касперский на 5 компьютеров № 32 от 15.06.2022 на сумму 3200,00 руб. ООО «Офисная Техника», №38 от 01.07.2022г на сумму 13890,00 руб. Мироненко М.А.; №39 от 01.07.22 на сумму 13890,00 руб. Ермакова А.Г.; №40 от 01.07.22 на сумму 6065,00 руб. Волков С.А.; №41 от 01.07.22 на сумму 2600,00 руб. Корольченко Т.И.; №42 от 09.07.22 на сумму 324,0 тыс. рублей с ООО «СВА», №43 от 09.07.22 на сумму 121,0 с ООО «СВА», №43 от 01.08.2022г на сумму 13890,00 руб. Мироненко М.А.; №46 от 01.08.22 на сумму 13890,00 руб. Ермакова А.Г.; №45 от 01.08.22 на сумму 6065,00 руб. Волков С.А.; №44 от 01.08.22 на сумму 2600,00 руб. Корольченко Т.И.; № 33 от 01.07.22 на сумму 7222,30 руб. с ИП Гаврилова В.Ю. на приобретение канц.товаров; контракт №37 от 28.07.2022 на сумму 3860,00 руб. на продление лицензии випнет; №42 от 19.08.22 на сумму 10000,00 с ИП Козырь на приобретение хоз.товаров; к.№ 44 от 20.09.2022 по повышению квалификации по пожарной безопасности (Туров, Плотников) на сумму 4400,00 руб. . | Х | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе. | Х | Х | Х | Х | 6 893,6 | 6 893,6 | 4 057,6 | 1 987,3 | 2 836,0 тыс. рублей |
|  |  | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Х | Х | Х | 6 893,6 | 6 893,6 | 4 057,6 | 1 987,3 | 2 836,0 тыс. рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры,  физической культуры и спорта»

отчетный период  - 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 6 893,6 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2022г. заключено 60 муниципальных контрактов на сумму 1 987,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2  –  «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 30 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 54,1 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. Фактическое освоение средств составило 24,9 тыс. рублей или 46 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 9 месяцев 2022 года выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие физической культуры и спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 6 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 6 839,5 тыс. рублей. Заключено 59 муниципальных контрактов 1 962,4 тыс. рублей или 28,7%.

В рамках подпрограммы  в установленный срок выполнено одно основное мероприятие  («Развитие культурно - досуговой деятельности»), такие как Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь»,  - Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности»,  - Посиделки «Наше семейное богатство», - Посиделки «У самовара вся мая семья», -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?», -Акция. «День красоты для многодетных мам», - Развлекательная программа «Весёлые уроки", - Игровая программа «Приключения веселых туристов»,  - Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок»,  -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию»,  -Экологический десант «Чистота природных мест»,  - Игровая программа  «Веселые нотки»,  -Игровая программа  «Путешествие в страну Светофорию»,  -Конкурсная программа  «Варвара краса – длинная коса»,  Тематический вечер «Потехи для смеха»,          -Развлекательная программа «До свидания, лето»,  -Викторина «Что я знаю о России»,  -

Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России»,  - Марафон посвященный ,

государственности», - Патриотическая акция,  - Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи»,  -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина»,  -Посиделки «История станицы, история страны» , -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления  «На пути к толерантному сознанию»,  - Тематическая программа «Подростковый  экстремизм: формы проявления, профилактика»,  - Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», - Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.;         Контрольное событие подпрограммы  выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется. По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения                                                   А.А. Изварин

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры»                                       А.Е. Туров