Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 100,8 | 100,8 | 0,0 | 95,1 | 5,7 тыс. рублей |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Заключено три контракта. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Закончено строительство по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области». | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 100,8 | 100,8 | 0,0 | 95,1 | 5,7 тыс. рублей |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За отчетный период был заключен контракт на пусконаладочные работы по газификации ст.Владимировская (№3 от 20.09.23). Плановые работы выполняются в соответствии с установленными сроками. | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 2 857,2 | 2 857,2 | 1 351,9 | 2 401,4 | 455,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 1 726,3 | 1 726,3 | 609,3 | 1 401,7 | 324,6 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (х.Малое Зверево, х. Большая Федоровка и х. Р-Прохоровский) с привлечением хозяйствующих субъектов | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 78-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 46 саженцев, привлечено более 20 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретены запасные части и комплектующие к бензотриммеру | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 1 120,9 | 1 120,9 | 542,5 | 999,6 | 121,3 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проведено 10 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (мун.контракт №17 от 01.04.22г., №18 от 01.04.22г.); Посажено 46 саженцев деревьев. Был заключено 20 контрактов на оказание услуг в сфере благоустройства. На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено (хозяйственные товары мун. контракт №10 от 18.02.22г., № 29 от 13.05.22г.), №53 от 20.09.22г., №55 от 26.09.22г., №46 от 21.08.23, по ремонту уличного освещения № 16 от 29.03.22г.,№46 от 29.07.22г., №38 от 04.07.23, №52 от 25.09.23, на приобретение запасных частей к технике (№17 от 01.04.22г., №ДК22-ЭМКТО1013 от 13.04.22г., №40 от 13.07.22г.), уборка общественных территорий (№28/1 от 04.05.22г., №35 от 01.06.22г., №39/1 от 01.07.22г, №46/1 от 01.08.22г, №52 от 01.09.22, №37 от 03.07.23, №42 от 01.08.23, №47 от 01.09.23, на обследование и дезинфекцию объектов забора воды поселения (№39, 40 от 27.07.23), ремонт пешеходного моста №49 от 13.09.23, ремонт колодцев №50 от 13.09.23 | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Череватенко Е.В., Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 2 958,0 | 2 958,0 | 1 351,9 | 2 496,5 | 461,5 тыс. рублей |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                                                  А.А. Изварин

Исполнитель

Специалист 1 категории Череватенко Е.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 №  106.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 958,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2023 года заключено 25 контрактов на сумму 2 496,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 351,9 тыс. рублей или 45,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 22.12.2022 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство»  на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 100,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятия 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» и 1.3. «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» исполнены в установленный срок, бюджетные ассигнования на 2023 год составляют 100,8 тыс. рублей на пусконаладочные работы газовых распределительных сетей ст. Владимировская.

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2023 г. достигнуты следующие результаты:

- поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана   методологическая и информационная поддержка в целях  организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты  за коммунальные услуги населения, предоставления льгот.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2023 году предусмотрено 2 857,2 тыс. рублей. Заключено 24 муниципальных контракта на сумму 2 401,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 351,9 тыс. рублей или 47,3%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» - заключено 5 контрактов на проведение  мероприятий по оплате и содержанию уличного освещения;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» заключены соглашения с хозяйствующими субъектами на ликвидацию несанкционированных свалок территории поселения;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» - заключены муниципальные контракты и договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, по противоклещевой обработки мест массового пребывания людей, на приобретение запчастей к технике, приобретение дизельного топлива, приобретение хоз. товаров для проведения субботников и благоустроительных работ на сумму 542,5 тыс. рублей или 48,4%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2023 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 10 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

-ведутся работы по строительству распределительных газовых сетей в ст.Владимировская

- проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники, посадка деревьев;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности).

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                         А.А. Изварин

Исполнитель:

Специалист 1 категории Череватенко Е.В.