Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  |  | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  |  | X |  |  | X |  | X |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. |  |  | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  |  | На 2024 год бюджет поселения сформирован на основе 6 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств |  |  | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4. |  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  |  | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 3 заседания рабочей группы поселения по вопросам собираемости налогов. На заседания было приглашено 17 человек (физических лиц), с общей задолженностью 140,4 тыс. рублей, по итогам проведенной работы в бюджеты всех уровней поступило 64,4 тыс. рублей. В 2023 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X |  | 30.06.2024 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Х |  |
| 5. |  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | X | X |  | X |  | 9 245,0 |  | 9 245,0 |  | 3 317,3 |  | 651,9 |  | 5 927,8 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Разработано 18 нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Резервный фонд Администрации Владимировского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8. |  | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год. | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | 9 245,0 |  | 9 245,0 |  | 3 317,3 |  | 651,9 |  | 5 927,8 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Владимировского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10. |  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Разработано 18 нормативно-правовых акта в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 2 678,8 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 559,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 26 контрактов на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, информационно-консультационных услуг, приобретение запчастей для автомобиля, программного обеспечения изготовление ключей ЭЦП; ГСМ, канцел. принадлежностей, на общую сумму 748,1 тыс. рублей (контракты №61270201965 от 09.01.24г., №679223 от 09.01.24г., №679223-Б2 от 09.01.24г., №40308885823 от 09.01.24г., №ДК24-ЭМК00156 от 16.01.24г., №КС/6 от 09.01.24г, №443ЗВФ от 09.01.24г., №2 от 09.01.24г, №3 от 11.01.24г., №2-24 от 19.01.24г., №6 от 30.01.24г., №8 от 05.02.24г., №9 от 09.02.24г., №11 от 19.02.24г, №12 от 19.02.24, №15 от 19.03.2024, №16 от 19.03.2024, №Л105645/24 от 26.03.2024, №2024НБ-43 от 28.03.2024, № ДК24-ЭМК000754 от 02.04.24, №8.1.17.11.2-07 от 13.05.24, №28 от 07.05.24, №31 от 22.05.24, №32 от 21.05.24, №33 от 21.05.24, ПБ-024/6_ФД от 30.05.2024, №39 от 27.06.2024) Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X |  | 30.06.2024 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 11. |  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | X | X |  | X |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12. |  | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 9 383,4 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13. |  | Основное мероприятие 3.1. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2024 |  | 30.06.2024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14. |  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  |  | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X |  | 30.06.2024 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Х |  |
| 15. |  | Итого по муниципальной программе |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Начальник СЭиФ Шубина Т.А., Глава Администрации поселения Изварин А.А.) |  | X | X |  | X |  | 9 245,0 |  | 9 245,0 |  | 3 317,3 |  | 651,9 |  | 5 927,8 тыс. рублей (расходование средств в пределах плана) |  |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                               А.А. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 №102.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования 9 245,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 317,3 тыс. рублей или 35,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2023 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2024 год (далее - план реализации).

В 1 полугодии 2024 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 64,4 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2024  году основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 9 245,0 тыс. рублей. В 2024 году заключено 26 контрактов на сумму 678,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 317,3 тыс. рублей или 35,9%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполняется в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 1 полугодия 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения                                                      А.А. Изварин

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Шубина Т.А