Отчёт об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Отчётный период 6 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О)  «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), инспектор по спорту Лучников В.С. | X | X | X | 56,8 | 56,8 | 9,1 | 9,1 | 47,7 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), инспектор по спорту Лучников В.С. | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе:  выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 56,8 | 56,8 | 9,1 | 9,1 | 47,7 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов. (авансовый отчет №1). | X | 30.06.2024 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Х | Х | Х | 8 409,8 | 8 409,8 | 3 620,0 | 1 861,9 | 1 407,4 тыс. рублей запланировано на 3,4 кварталы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 8 409,8 | 8 409,8 | 3 620,0 | 1 861,9 | 1 407,4 тыс. рублей запланировано на 3,4 кварталы |
| 6. | Контрольное событие   муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Из общего числа мероприятий проведены: - Урок безопасности «Самое дорогое, что есть – ЖИЗНЬ» Профилактическая беседа- викторина ЗОЖ «Быть здоровым , значит, быть счастливым», Игровая программа «Уроки вежливости», Игровая-программа «Мы ребята казачата», Вечер памяти «Юные безусые герои»,  День юного героя – антифашиста, Игры на свежем воздухе «Зимние забавы», Посиделки «Поющая станица», Веселый праздник для детей «Хочешь верь, а хочешь нет», Познавательно – развлекательная программа «Наше будущее», Развлекательная программа «Час веселых затей для детей», Краеведческий час посвященный плану РДК г. «Наш край родной в стихах и прозе» в рамках празднования 100 - летия образования Красносулинского района, Развлекательная программа для детей «В гостях у Загадки», Беседа для детей «Зло против человечества», Беседа о наркомании, её проблемах и последствиях «Скажем наркотикам НЕТ! », Игровая программа «Самый сильный, самый ловкий», Митинг, посвященный освобождению ст. Владимировской «Низкий поклон Вам, земляки!», Конкурсно - развлекательная программа ко Дню Святого Валентина «Валентинов день», Тематическая дискотека «Стрелы Амура», Уроки мира «Афганистан – незаживающая рана», Тематическая программа «Вместе против террора», Игровая программа «Зимние виды спорта», Конкурсная программа ко Дню защитников Отечества «Завтра в строй», Посиделки «Поющая станица», Тематическая беседа о вреде курения «Вдыхай!», Конкурсно – игровая программа «Поездка за хорошим настроением», Праздничное гуляние «Веселись честной народ, Масленица идет!», Профилактическая беседа «Будьте бдительны в обращении с огнем!», Конкурсно - игровая программа для детей «Армейский калейдоскоп», Выставка рисунков «Будем в армии служить», Развлекательная программа для молодежи «Курс молодого бойца», Разговор – размышление «Главнная в жизни профессия», Дискотека« Молодежный драйв», Информационный час «Наше будущее в наших руках, Акция «Добрым словом друг друга согреем», Игровая программа Ко Дню защиты детей «В лето на всех парусах», Игровая программа «Помогай нам солнышко крепнуть и расти», Дискотека Нам жара не помеха – будут танцы и много смеха», Информационно – просветительское мероприятие «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни», Познавательная викторина «Июнь – муравник», Конкурсная семейная программа «Как хорошо, что есть семья», Викторина «Цветочный алфавит», Познавательная программа «Любовь моя Россия», Вечер патриотической песни «А я люблю свою Россию», Профилактическая беседа «Берегите лес от пожара», Выставка детских рисунков «Широка страна моя родная» и многие другие. Всего проведено: 385 мероприятия, которые посетили: 52 576 человек, в организации мероприятий принимали: 207 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований . Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 2 324,1 тыс. рублей.  Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (контракт  №61270201967 от 09.01.24г. ПАО «ТНС Энерго» на сумму 535300 руб., контракт по предоставлению услуги к сети Интернет №40308885814 ПАО «МТС» от 09.01.24 г., на сумму 43200,00 руб., контракт № 480 ЗВФ от 09.01.2024 ГУП РО «УРСВ» на холодное водоснабжение на сумму 89900 руб., контракт №КС/124 от 09.01.2024г ООО «Экострой-Дон» на вывоз ТКО на сумму 24386,88 руб., контракт №331615073.22 от 09.01.2024 г ПАО «Ростелеком» на предоставление услуг телефонной связи 16800 руб., контракт № К037309/24 от 18.03.24 СКБ "Контур" на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 27588 руб., контракт №1 от 09.01.24 на обслуживание сайта ООО «Власть-инфо на сумму 13200 руб.; контракт №1 от 09.01.24 ГПХ Уборщица Мустафаева И.И. на сумму 138000,00 руб.; контракт №2 от 09.01.24 ГПХ Уборщица Анохина М.Г. на сумму 138000,00 руб.; контракт №3 от 09.01.24 ГПХ Дворник, уборщик Волков С.А. на сумму 96552,00 руб.; контракт №4 от 09.01.24 ГПХ Дворник, уборщица Корольченко Т.И. на сумму 110352,00 руб.; контракт №5 от 09.01.24 ГПХ Касимова М.К. гардеробщица на сумму 84000 руб.; контракт №6 от 09.01.24 ГПХ Истопник Карпов А.П. на сумму 64140,00 руб.; контракт №7 от 09.01.24 ГПХ Истопник Растеряев Е.Б. на сумму 64140,00 руб.; контракт №8 от 09.01.24 ГПХ Истопник Туров А.Е. на сумму 64140,00 руб.; контракт №9 от 09.01.24 ГПХ Истопник Силантьев Г.А. на сумму 64140,00 руб.; контракт №10 от 01.02.2024г ООО «Пожсервис» ТО охранной сигнализации на сумму 35200,00 руб., контракт № 11 от 01.02.24 ООО «Пожсервис» ТО эл.щитовой на сумму 132000,00 руб., контракт № 12 от 01.02.24 ООО «Пожсервис» ТО (АУПС) и (СОУЭ) на сумму 42900,00 руб., контракт № 13 от 01.02.24 ООО «Пожсервис» на обслуживание вентиляционной системы на сумму 69300,00 руб., контракт № 14 от 01.02.24 ООО «Пожсервис» на обслуживание противодымной защиты на сумму 52800,00 руб., контракт № 15 от 07.02.24 ООО «Управляющая компания» на обслуживание котельной на сумму 16500,00 руб., контракт № 16 от 22.02.24 ИП Гаврилова В.Ю. приобретение канц.товаров на сумму 33883,73 руб., контракт №17от 03.04.24 на ГПХ Анохина М.Г. дворник на сумму 82764,00 руб.; контракт №18 от 15.04.2024 ГПХ Карпов А.П. штукатурка на сумму 11495,00 руб.; контракт № 19 от 24.04.2024 г.ООО «Пожсервис» на вывод охр.сигнализации на сотовый телефон, установка свето-звукового сопровождения на фасад здания на сумму 18000 руб., контракт № 20 от 24.06.2024 ИП ИП Высочкин А.И. зарядка и ремонт огнетушителей на сумму 3600,00 руб., контракт № 21 от 10.07.2024 г с ИП Козырь В.В. хоз.товары на сумму 35580,00 руб. | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной  программе. | Х | Х | Х | Х | 8 466,6 | 8 466,6 | 3 629,1 | 1 871,0 | 1 455,1 тыс. рублей |
| Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Е.М. Турова) | Х | Х | Х | 8 466,6 | 8 466,6 | 3 629,1 | 1 871,0 | 1 455,1 тыс. рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период - 6 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 8 466,6 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2024г. заключено 27 контрактов на сумму 1 861,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 620,0 тыс. рублей или 43 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2023 № 20 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 56,8 тыс. рублей. За 6 месяцев 2024 года осуществлен 1 выезд команды поселения на спортивные мероприятия на сумму 4,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 9,1 тыс. рублей или 16 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 6 месяцев 2024 года выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие физической культуры и спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 6 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 8 409,8 тыс. рублей. Заключено 27 муниципальных контрактов 1 861,9 тыс. рублей или 557%.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Развитие культурно - досуговой деятельности»), такие как Урок безопасности «Самое дорогое, что есть – ЖИЗНЬ» Профилактическая беседа- викторина ЗОЖ «Быть здоровым , значит, быть счастливым», Игровая программа«Уроки вежливости», Игровая-программа «Мы ребята казачата», Вечер памяти«Юные безусые герои»,

День юного героя – антифашиста, Игры на свежем воздухе

«Зимние забавы», Посиделки «Поющая станица», Веселый праздник для детей «Хочешь верь, а хочешь нет», Познавательно – развлекательная программа «Наше будущее», Развлекательная программа «Час веселых затей для детей», Краеведческий час посвященный плану РДК г.

«Наш край родной в стихах и прозе» в рамках празднования 100 - летия образования Красносулинского района, Развлекательная программа для детей «В гостях у Загадки», Беседа для детей «Зло против человечества»,

Беседа о наркомании, её проблемах и последствиях «Скажем наркотикам НЕТ! », Игровая программа «Самый сильный, самый ловкий», Митинг, посвященный освобождению ст. Владимировской «Низкий поклон Вам, земляки!», Конкурсно - развлекательная программа ко Дню Святого Валентина «Валентинов день», Тематическая дискотека

«Стрелы Амура», Уроки мира «Афганистан – незаживающая рана», Тематическая программа «Вместе против террора», Игровая программа

«Зимние виды спорта», Конкурсная программа ко Дню защитников Отечества «Завтра в строй», Посиделки «Поющая станица», Тематическая беседа о вреде курения «Вдыхай!», Конкурсно – игровая программа «Поездка за хорошим настроением», Праздничное гуляние

«Веселись честной народ, Масленица идет!», Профилактическая беседа

«Будьте бдительны в обращении с огнем!», Конкурсно - игровая программа для детей «Армейский калейдоскоп», Выставка рисунков

«Будем в армии служить», Развлекательная программа для молодежи

«Курс молодого бойца», Разговор – размышление «Главнная в жизни профессия», Дискотека« Молодежный драйв», Информационный час

«Наше будущее в наших руках, Акция «Добрым словом друг друга согреем», Игровая программа Ко Дню защиты детей «В лето на всех парусах», Игровая программа «Помогай нам солнышко крепнуть и расти», Дискотека Нам жара не помеха – будут танцы и много смеха», Информационно – просветительское мероприятие «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни», Познавательная викторина

«Июнь – муравник», Конкурсная семейная программа «Как хорошо, что есть семья», Викторина «Цветочный алфавит», Познавательная программа «Любовь моя Россия», Вечер патриотической песни

«А я люблю свою Россию», Профилактическая беседа «Берегите лес от пожара», Выставка детских рисунков «Широка страна моя родная» и многие другие;

Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется. По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения А.А. Изварин

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры» Е.М. Турова