**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Владимировского сельского поселения**

**по итогам 2024 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения по итогам 2024 года | 3 |
| 2. Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» | 4 |
| 3. Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» | 10 |
| 4. Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» | 15 |
| 5. Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 18 |
| 6. Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» | 21 |
| 7. Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта, физической культуры и спорта » | 25 |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Владимировского сельского по итогам 2024 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Владимировского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Владимировского сельского поселения в 2024 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 06.09.2018 №83«Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», в 2024 осуществлялась реализация шести муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта, физической культуры и спорта».

Вышеуказанные муниципальные программы Владимировского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) составил 21 892,4 тыс. рублей или 98,22 процентов расходов бюджета поселения, (сводная бюджетная роспись – 21 892,4 тыс. рублей), из которых:

средства бюджета района – 1 063,2 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 20 829,2 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 20 307,9 тыс. рублей (98,21 процентов - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства бюджета района – 1 062,1 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 19 245,8 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Владимировского сельского поселения по итогам 2024 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании комиссии Администрации Владимировского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 №10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**таблица № 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со)** | **Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис)** | **Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр)** |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,95 и более) | | | | |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» | 1,0 | 0,86 | 0,97 |
| удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) | | | | |
| 2 | «Управление муниципальными финансами» | 0,86 | 0,92 | 0,89 |
| 3 | «Муниципальная политика» | 0,8 | 1,0 | 0,89 |
| 4 | «Развитие транспортной системы» | 0,99 | 0,8 | 0,9 |
| 5 | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,9 | 0,74 | 0,8 |
| 6 | «Развитие культуры, физической культуры и спорта, физической культуры и спорта» | 0,8 | 0,97 | 0,9 |
| низкий уровень реализации муниципальной программы (менее 0,75) | | | | |

**Муниципальная программа Владимировского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 №102.

Основные задачи муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики; совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Ответственный исполнитель – Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 245,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 43,8 тыс. рублей и бюджета поселения - 9 201,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 8 473,2 тыс. рублей или 91,65 процента, в том числе из бюджета района 43,8 тыс. рублей, бюджета поселения - 8 429,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.03.2024 №28.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения***

***«Управление муниципальными финансами»***

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2023 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2024 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 23 713,8 тыс. рублей или 108,39 процентов от запланированных параметров 21 878,8 тыс. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 11 219,5 тыс. рублей или 47,3 процента от всех поступлений.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 12 494,3 тыс. рублей или 52,7 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 20 677,8 тыс. рублей или 92,77 процента от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ расходы исполнены в объеме 20 307,9 тыс. рублей или 92,76 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2024 год составили 98,21 процентов.

По результатам исполнения бюджета поселения сложился профицит в объеме 3 036,0 тыс. рублей.

Бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Владимировского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Владимировского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2024 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 8 454,9 тыс. рублей. Это 40,89 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Собрания депутатов Владимировского сельского поселения «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Владимировском сельском поселении постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 01.08.2022 № 67 утвержден бюджетный прогноз Владимировского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов.

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2024 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Владимировского сельского поселения, в том числе:

- решение о бюджете от 26.12.2023 № 75 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- решение о бюджетном процессе от 21.08.2007 № 16 «Об утверждении положения о бюджетном процессе муниципального образования «Владимировское сельское поселение»;

- решение о земельном налоге от 25.11.2022 № 43 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 31.05.2024 № 88 «Об отчете об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год», приняты постановления Администрации Владимировского сельского поселения от 02.04.2024 №39 «Об отчете об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2024 года», от 08.07.2024 №78 «Об отчете об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района за 1 полугодие 2024 года», от 03.10.2024 №102 «Об отчете об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района за 9 месяцев 2024 года». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год» и «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Владимировского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Владимировского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год» и «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Эффективное управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2024 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Внутренний финансовый аудит осуществляется Администрацией Владимировского сельского поселения на основании Постановления Администрации Владимировского сельского поселения от 07.07.2020 №51 «О принятии решения об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита и наделении полномочиями внутреннего финансового аудита».

В I квартале 2024 года осуществлялся контроль в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

С 01.04.2024 года полномочия по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» переданы в Управление Федерального казначейства по Ростовской области на основании Соглашения б/н от 29.02.2024 года.

С 01.01.2024 года полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля были переданы в соответствии с заключенным Соглашением № 2 от 04.12.2023 «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» в Администрацию Красносулинского района.

С 07.06.2024г. по 18.06.2024г. Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района соответствии с приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 28.05.2024 № 37 «О назначении плановой выездной проверки Администрации Владимировского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области» проведена плановая проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления и их отражения в бюджетном учете и отчетности, проверяемый период – 2023 год и текущий период 2024 года. По результатам проведенной проверки выявлены нарушения бюджетного, трудового законодательства, законодательства в сфере закупок и иных нормативно-правовых актов.

По результатам плановой выездной проверки предоставлены мероприятия по устранению выявленных нарушений, усилен контроль по недопущению повторных нарушений, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист, главный бухгалтер, ведущий специалист, специалист первой категории по правовой, кадровой и архивной работе, специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям главе Администрации Владимировского сельского поселения объявлено замечание.

В 2024 году Контрольно-счетной палатой Красносулинского района была проведена проверка полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования, годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета и их достоверности; анализ исполнения местного бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета); оценка выполнения утвержденных бюджетных назначений и иных показателей, установленных решением о местном бюджете. Предметом экспертно-аналитического мероприятия является годовой отчет об исполнении местного бюджета, годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств местного бюджета, процесс и результаты исполнения решения о местном бюджете, деятельность по составлению и предоставлению годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2023 год. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27.03.2024г. по 10.04.2024г. В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения порядка составления бюджетной отчетности, которые в целом не повлияли на достоверность годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования.

Нарушения были устранены в период проведения контрольного мероприятия. Дисциплинарные взыскания отсутствуют.

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

По итогам проведения эффективной бюджетной политики и поступательного развития доходной базы Владимировское сельское поселение включено в число низко дотационных поселений Ростовской области.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения***

***«Управление муниципальными финансами»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения, по 2 показателям отсутствуют плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Владимировского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Качество управления бюджетным процессом в Владимировском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», плановое значение II степень, фактическое значение II степень.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов», плановое значение – 9 383,4 тыс. рублей. фактическое значение – 11 219,5 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Владимировского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 97,0 процентов, фактическое – 98,22 процентов.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств», плановое значение - 95,0 процентов, фактическое – 92,8 процента.

Показатель 3.1. «Отношение объема муниципального долга Владимировского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в объеме расходов бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое – 0 процентов.

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2024 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района на основании приказа Финансово- экономического управления от 20.04.2019 №20 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» присвоена II степень качества управления бюджетным процессом.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Владимировского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»***

В 2024 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2023 № 75 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 245,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 43,8 тыс. рублей и бюджета поселения - 9 201,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 8 473,2 тыс. рублей или 91,65 процента, в том числе из бюджета района 43,8 тыс. рублей, бюджета поселения - 8 429,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средства в сумме 771,8 тыс. рублей по муниципальной программе образовался в результате отсутствия потребности в оплате налогов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 245,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 43,8 тыс. рублей и бюджета поселения - 9 201,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 8 473,2 тыс. рублей или 91,65 процента, в том числе из бюджета района 43,8 тыс. рублей, бюджета поселения - 8 429,4 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2024 года заключено 42 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 342,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 8 473,2 тыс. рублей или 91,65 процента.

В результате исполнения данной подпрограммы образовался неиспользованный остаток средства в сумме 771,8 тыс. рублей в результате отсутствия потребности в оплате налогов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Владимировского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 №103.

Основные цели муниципальной программы:

- Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении.

- Совершенствование муниципального управления в Владимировском сельском поселении и муниципальной службы Владимировского сельского поселения (далее – муниципальная служба).

- Повышение качества жизни лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения.

- Сохранение жизни и здоровья муниципальных служащих в процессе трудовой деятельности.

Ответственный исполнитель – Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»;

«Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет».

На реализацию муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2024 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 131,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 125,8 тыс. рублей или 96,03 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.03.2024 №36.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»***

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2023 № 15 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

- проведена оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления;

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие в 2024 году прошли курсы повышения квалификации по программам в сфере кадровой работы, в сфере бухгалтерии и обучения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;

- Глава Администрации Владимировского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в общественно – политической газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

В рамках реализации подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» достигнуты следующие результаты:

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет одному пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Владимировском сельском поселении.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения***

***«Муниципальная политика»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 4 показателям фактические значения превысили плановые значения, по 4 показателям фактические значения достигли, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Владимировского сельского поселения» – плановое значение - 55, фактическое значение – 59.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» – плановое значение -55%, фактическое значение — 61,5%.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – плановое значение - 25 процентов, фактическое значение - 16,7 процентов.

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – плановое значение -100%, фактическое значение- 100%.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – плановое значение - 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение – 25%, фактическое значение – 61,5%.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 66,7%.

Показатель 2.1. «Доля населения Владимировского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» – плановое значение - 65%, фактическое значение – 67%.

Показатель 2.2. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.1. «Доля бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет» – плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Владимировского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»***

На реализацию 7 основных мероприятий муниципальной программой в 2024 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 131,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 125,8 тыс. рублей или 96,03 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2023 № 75 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» на 2024 год предусмотрено 41,8 тыс. рублей, фактическое освоение составило 36,6 тыс. рублей или 87,6 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия муниципальные служащие прошли краткосрочные курсы повышения квалификации.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год запланировано 65,2 тыс. рублей, фактическое освоение составило 65,2 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения, в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию» массовой информации» заключены муниципальные контракты на публикацию нормативно – правовых актов Владимировского сельского поселения в печатных СМИ (в общественно – политической газете «Красносулинский вестник»). На данное мероприятие направлено 47,2 тыс. рублей, фактическое освоение составило 47,2 тыс. рублей, или 100 процента.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» заключен муниципальный контракт на ежемесячное обслуживание официального сайта Владимировского сельского поселения https://vladimirovskoesp.ru. На данное мероприятие направлено 18,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100,0 процентов.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» на 2024 год предусмотрено 24,0 тыс. рублей, фактически освоено 24,0 тыс. рублей, или 100 процентов на ежемесячную выплату государственной пенсии за выслугу лет одному пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Владимировском сельском поселении.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Владимировского сельского поселения**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»**

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – муниципальная программ) была утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 104.

Основные цели муниципальной программы:

- Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров и происшествий на водных объектах.

- Противодействие терроризму и экстремизму.

Ответственный исполнитель – Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Профилактика терроризма и экстремизма»

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» в 2024 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 27,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 24,1 тыс. рублей или 86,2 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.03.2024 №37.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 104, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах, безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма;

- обращений от граждан и организаций по вопросам межнациональных отношений, противодействия экстремизму, а также о противоправных действиях представителей этнических общин, в том числе мигрантов либо в отношении них, не поступало;

- бытовых и хозяйственных конфликтов, способствующих разжиганию национальной розни не было;

- представители этнических общин, в том числе мигранты, к административной ответственности не привлекались;

- фактов проявления экстремизма и терроризма на территории поселения не установлено;

- попыток незаконного строительства культовых объектов на территории поселения не было.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Владимировского сельского поселения в Администрации Владимировского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2023 № 16 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются ранцевые огнетушители, противопожарный щит, противопожарная сигнализация, мотопомпа, пожарный рукав), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Владимировского сельского поселения, распространены 451 памятка по пожарной безопасности, проведены ежеквартальные тренировки по оповещению населения, а так же проведено пожарно - тактическое учение по обработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.

По подпрограмме 2. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация основного мероприятия:

- основное мероприятие 2.1. «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: литературная программа «Терроризм - угроза обществу!»; цикл бесед духовно- нравственного воспитания «Мы против террора».

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 8 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Владимировского сельского поселения.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на воде» основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Фактическое освоение средств составило 4,7 тыс. рублей или 90,4 процентов. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В летний и зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на водоемах 60 шт. Проведено 25 рейдов на водоемах. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен». На информационных стендах размещены памятки.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения***

***«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество обученных должностных лиц Владимировского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» – плановое значение - 2 человека, фактическое значение- 2 человека.

Показатель 2 «Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1 «Количество обученных лиц по повышению объемов знаний и навыков в области пожарной безопасности» – плановое значение - 40 человек, фактическое значение- 2 человек.

Показатель 2.1 «Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение –12 единиц.

Показатель 2.2 «Количество информационных материалов в сфере противодействия терроризму и экстремизму в целях укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 100 единиц, фактическое значение – 100 единиц.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Владимировского сельского поселения» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

Показатель 3.2 «Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Владимировского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

На реализацию 6 основных мероприятий муниципальной программой в 2024 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 27,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 24,1 тыс. рублей или 86,2 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2023 №75 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2024 год предусмотрено 19,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило 19,4 тыс. рублей или 98,5 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретена мотопомпа, а так же приобретена бумага для листовок. Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло на ход реализации муниципальной программы в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Повышение уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории поселения» на 2024 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей фактически освоено 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде» на 2024 год предусмотрено 5,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 4,7 тыс. рублей или 90,4 процента. Приобретена бумага для листовок и наглядного пособия. Проведено 25 рейдов на водоемах поселения, распространено 60 памяток.

**Муниципальная программа Владимировского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 105.

Основные цели муниципальной программы:

- Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Владимировского сельского поселения.

- Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель – Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году предусмотрены за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 1 019,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 018,3 тыс. рублей, или 99,9 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.03.2024 №35.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»***

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Владимировского сельского поселения, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 №105, ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Владимировского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 06.09.2018 № 83, Администрация Владимировского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2023 № 17 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Владимировского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- учреждением культуры проведены мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД»;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения***

***«Развитие транспортной системы»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых показатели не предусмотрены, по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – выполнен.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 2 км, фактическое значение- 0 км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Владимировского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы»***

В 2024 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, два было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2023 № 75 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрены за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 1 019,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 018,3 тыс. рублей, или 99,9 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2024 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» в 2024 году предусмотрено 1 019,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 018,3 тыс. рублей, или 99,9 процентов.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрены средства из бюджета Краснослуинского района в объеме 939,4 тыс. рублей, фактическое освоение составило 938,30 тыс. рублей, или 99,9 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- зимнее содержание дорог (снегоочистка) – 216,2 тыс. рублей;

- грейдирование дорог в ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х. Русско-Прохоровский – 309,2 тыс. рублей;

- покос обочин – 40,1 тыс. рублей;

- работы по ремонту моста – 451,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрены средства из бюджета Краснослуинского района в объеме 80,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 80,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- восстановление изношенной разметки дорожного полотна – 80,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация дорожного движения» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» на 2024 средства не предусмотрены.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Владимировского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 106.

Основными целями муниципальной программы являются:

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Владимировского сельского поселения.

- Повышение уровня благоустройства территории Владимировского сельского поселения.

Ответственный исполнитель – Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения»;

«Благоустройство территории Владимировского сельского поселения».

По муниципальной программе «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 2 980,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 211,6 тыс. рублей или 74,21 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.03.2024 №39.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Владимировского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Владимировского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- осуществлен ввод в эксплуатацию газопровода в ст. Владимировская;

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 2 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- произведен ремонт детских площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- приобретены строительные материалы для ремонта памятников;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 8 протоколов).

В отчетном периоде проведено 8 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Владимировского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Владимировского сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ; о газификации населенных пунктов Владимировского сельского поселения; о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения***

***«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Владимировскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение 30 процентов, фактическое значение 40 процентов.

Показатель 1.1. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения», плановое значение 70 процентов, фактическое значение 70 процентов.

Показатель 1.2. «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене», плановое значение 70 процентов, фактическое значение 70 процентов.

Показатель 1.3. «Уровень газификации Владимировского сельского поселения» плановое значение 30 процентов, фактическое значение 30 процентов.

Показатель 2.1. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.2. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», плановое значение 2 единицы, фактическое значение 2 единицы.

Показатель 2.3. «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий», плановое значение 30 тыс. кв.м, фактическое значение 30 тыс. кв.м.

Показатель 2.4. «Доля фактических освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов» плановое значение 30 процентов, фактическое значение 30 процентов.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Владимировского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

В 2024 году из семи основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, четыре было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2023 № 75 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2024 году предусмотрены в сумме 2 980,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 211,6 тыс. рублей или 74,21 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 768,5 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2024 год.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 364,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 364,8 тыс. рублей или 100,0 процентов.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» предусмотрены средства в объеме 364,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 364,8 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках данного мероприятия проведено содержание газопровода в ст. Владимировская.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 2 615,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 846,8 тыс. рублей, или 70,62 процентов.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 1 923,7 тыс. рублей, фактически освоено – 1 306,2 тыс. рублей, или 67,9 процентов. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрены средства в объеме 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории Владимировского сельского поселения от мусора. В рамках данного мероприятия выполнена уборка кладбища, произведена уборка несанкционированных свалок в х. Малое Зверево, х. Большая Федоровка.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрены средства в объеме 681,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 540,6 тыс. рублей или 79,3 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- ремонт памятников – 177,7 тыс. рублей;

- благоустройство кладбищ (покос, спил деревьев) – 69,0 тыс. рублей;

- лабораторное исследование питьевой воды в колодцах – 16,2 тыс. рублей;

- дезинфекция питьевой воды в колодцах – 4,2 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 34,2 тыс. рублей;

- покос общественных территорий – 190,4 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов – 48,9 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Владимировского сельского поселения**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 107.

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Владимировского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Владимировского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Ответственный исполнитель – Администрация Владимировского сельского поселения; МБУК «Владимировский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Развитие культурно-досуговой деятельности».

По муниципальной программе «Развитие культуры, физической культуры и спорта» объем средств, предусмотренный на 2024 год составил 8 489,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 8 454,9 тыс. рублей или 99,6 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.03.2024 №40.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»***

Администрация Владимировского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Владимировский СДК», данное учреждение - участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 768 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 11 825 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 207 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования: Владимировский народный казачий хор «Волюшка», детский казачий ансамбль «Криница», хореографический коллектив «Эмбер», вокальная группа «Сударушка», вокальная группа «Бим-Бом», вокальная группа «Балаган», театральный кружок «Художественное слово», кружок вязания «Кружевница», вокальная группа «Родничок», патриотический клуб «Станица», семейный клуб «Казачий круг», драматический кружок «Юморина»;

- среди команд поселения было проведено 12 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- проводятся мероприятия во вновь построенном сельском Доме культуры на 150 мест в ст. Владимировская.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Владимировского сельского поселения***

***«Развитие культуры, физической культуры и спорта»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю – превышают, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан Владимировского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Владимировского сельского поселения» составил 44,5 процентов при плановом 44,5 процентов.

Показатель 2. «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» составил 8 200 при плановом 8 200;

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 1.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении» – плановое значение - 0,4, фактическое значение - 2,2.

Показатель 1.2. «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение -80%, фактическое значение- 80%.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Показатель 2.1. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» остался на уровне показателей 2023 года.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Владимировского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»***

В 2024 году из 3 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 3 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2023 № 75 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 8 489,0 тыс. рублей. Фактические исполнение 8 454,9 тыс. рублей или 99,6 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год предусмотрено 42,8 тыс. рублей и исполнено 4,6 тыс. рублей или 40 процентов.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Среди команд поселения было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Проведены различные мероприятия:

- оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий;

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. На что потрачено бюджетных средств 4,5 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» на 2024 год предусмотрено 14,0 тыс. рублей фактически освоено 13,6 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия привела к достижению следующих результатов:

- жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерный зал, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений тренажерного зала и спортивных площадок.

На реализацию основного мероприятия 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2024 год предусмотрено 8 432,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 8 432,2 тыс. рублей или 100,0 процента.

Проведено 768 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 11 825 человек. В 12 клубных формированиях участвует 207 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 45,2 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Начальник сектора экономики и финансов Шубина Т.А.