ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2025 	                                                   №  __                                            ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                                 А.А. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от  __.03.2025 №  __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2024 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Владимировского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 06.09.2018 № 83, Администрация Владимировского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 106. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной политики в жилищно-коммунальной сфере для реализации мер по обеспечению комфортных условий проживания на территории Владимировского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2023 № 18 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Владимировского сельского поселения, качественное благоустройство населенных пунктов на территории Владимировского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 9 субботников;

- приобретена газонокосилка, детские игровые комплексы и комплектующие к трактору;

- проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведен косметический ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 4 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2023 № 18.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды поселения.

По основному мероприятию 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По основному мероприятию 1.3 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» на сходах граждан поднимался вопрос о газификации поселения, о приведении документов на домовладения в соответствие с действующим законодательством.

Проведен пуск газа в ст. Владимировская.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 9 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ:

уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов;

к 79-й годовщине Победы ВОВ проведен ремонт памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х. Русско-Прохоровский - произведена побелка деревьев, проведен «День древонасаждения»;  субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации,  обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; приобретены детские игровые комплексы и комплектующие к трактору; проведено бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По основному мероприятию 2.5. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» проводились мероприятия по повышению уровня благоустройства и комфортности территории поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2024 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2024 год 2 980,1  тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 2 980,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 2 211,6 тыс. рублей (74,21 процента), в том числе за счет средств бюджета поселения – 2 211,6 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2024 году предусмотрено 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 8 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, по 1 не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень целевого показателя 1 – 1;

степень целевого показателя 2 – 0;

степень целевого показателя 1.1 – 1;

степень целевого показателя 1.2 – 1;

степень целевого показателя 1.3 – 1;

степень целевого показателя 2.1 – 1;

степень целевого показателя 2.2 – 1;

степень целевого показателя 2.3 – 1;

степень целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,9_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 211,6 тыс. рублей / 2 980,1 тыс. рублей = 0,74.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Владимировского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Владимировского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,74/1=0,74, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9х 0,5 + 0,74 х 0,3 + 0,74 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Владимировского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение удовлетво- ренности населения Владимировского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня жизни населения | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Проведен пуск газа в ст. Владимировская |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 79-й годовщине Победы ВОВ проведены благо устроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 50 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - приобретен бензотриммер, детские игровые комплексы и комплектующие к трактору. | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.5. Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | 31.12. 2024 | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | Повышение уровня благоустройства и комфортности территории поселения | Проведены мероприятия по определению дворовой и общественной территорий с целью создания комфортной среды. Правила благоустройства поселения были приведены в соответствие с рекомендациями Министерства ЖКХ РО. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 2 980,1 | 2 980,1 | 2 211,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2 980,1 | 2 980,1 | 2 211,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | всего | 364,8 | 364,8 | 364,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 364,8 | 364,8 | 364,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения» | всего | 364,8 | 364,8 | 364,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 364,8 | 364,8 | 364,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | всего | 2 615,3 | 2 615,3 | 1 846,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2 615,3 | 2 615,3 | 1 846,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 1 923,7 | 1 923,7 | 1 306,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 923,7 | 1 923,7 | 1 306,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 10,0 | 10,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0- | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 681,6 | 681,6 | 540,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 681,6 | 681,6 | 540,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Владимировскому сельскому поселению в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 40,0 | 30,0 | 40,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.3 | Уровень газификации Владимировского сельского поселения | процентов | 30 | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 2.4 | Доля фактических освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Благоустройство

территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство»

за отчетный период 12 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 364,8 | 364,8 | 364,8 | 364,8 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Заключено два контракта. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За прошедший период поддержано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также оказана методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний. Проведено отчётное собрание обслуживающей организации перед жителями многоквартирных домов. На отчете были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения, предоставления льгот. 01.01.2024; 31.12.2024. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по газификации Владимировского сельского поселения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Закончено строительство по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 364,8 | 364,8 | 364,8 | 364,8 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За отчетный период был заключено 2 контракта на техническое аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования (№14 от 01.03.2024, №44 от 18.03.2024). Плановые работы выполняются в соответствии с установленными сроками. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 2 615,3 | 2 615,3 | 1 846,8 | 1 846,8 | 768,5 тыс. рублей |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 923,7 | 1 923,7 | 1 306,2 | 1 306,2 | 617,5 тыс. рублей |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Большая Федоровка и х. Р-Прохоровский) с привлечением хозяйствующих субъектов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 тыс. рублей |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Владимировского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территории поселения, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов -к 79-й годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ ст.Владимировская, х.Б.Федоровка, х.Русско-Прохоровский; - произведена побелка деревьев, - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 50 человек; - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; приобретены детские игровые комплексы; - приобретены запасные части и комплектующие к бензотриммеру | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 681,6 | 681,6 | 540,6 | 540,6 | 141,0 тыс. рублей |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проведено 8 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (мун.контракт №19 от 29.03.24г., №20 от 29.03.24г.); Посажено 38 саженцев деревьев. Был заключено 16 контрактов на оказание услуг в сфере благоустройства. На оказание услуг, содержание техники, приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству заключено (хозяйственные товары мун. контракт №21 от 02.04.24г., №38 от 10.06.24г., №47 от 26.07.24г., №71 от 17.12.24), по ремонту уличного освещения № 17 от 20.03.24г., №40 от 28.06.2024, №64 от 28.11.24, на приобретение запасных частей к технике (№13 от 27.02.24г., №37 от 30.05.24г., №69 от 03.12.24), уборка и покос общественных территорий (№ 25 от 22.04.24г., №27 от 02.05.24г., №42 от 08.07.24г., №49 от 01.08.24г.№54 от 02.09.24г.), контроль качества и денсинсекция колодцев (№50,51 от 15.08.24г.), благоустройство территории вокруг памятника (м.к. №60 от 26.11.24) | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист 1 категории Череватенко Е.В. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 2 980, 1 | 2 980,1 | 2 211,6 | 2 211,6 | 768,5 тыс. рублей |