РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.12.2024                         	                    № 18                            ст. Владимировская

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения«Управление муниципальными финансами» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Владимировского сельского поселения от 12.07.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 17.07.2024 № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 06.09.2018 № 83 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 20.12.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах .

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                   А.А. Изварин

Приложение

к распоряжению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от   23.12.2024  №18

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Владимировского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 01.03.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимировского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета поселения до 2030 года | Х | 01.02.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимировского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета поселения до 2030 года | Х | 20.04.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимировского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета поселения до 2030 года | Х | 20.07.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимировского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета поселения до 2030 года | Х | 20.10.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации льгот» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник СЭ и Ф) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Направлены в МИФНС России №21 по Ростовской области сведения о категориях плательщиков, установленных решением администрации | Х | 01.02.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Кузнецова Е.А. специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям) | Х |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Сектор экономики и финансов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Владимировского сельского поселения | Х | 20.05.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Кузнецова Е.А. специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Владимировского сельского поселения, направлена информация главе Администрации поселения | Х | 01.08.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник СЭ и Ф) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Направлена в Финансово-экономическое управление Красносулинского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Владимировского сельского поселения по перечню показателей | X | 20.08.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник СЭ и Ф) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | 8 840,9 | Х | Х | 51,1 | 8 789,8 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Владимировского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | 8 840,9 | Х | Х | 51,1 | 8 789,8 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | X | 01.04.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | X | 30.09.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Владимировского сельского поселения | X | 20.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения | X | 25.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | - Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Владимировского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | X | 30.06.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Принято постановление Администрации Владимировского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 22.08.2016 №124 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского район» | X | 31.08.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 31.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 8 840,9 | Х | Х | 51,1 | 8 789,8 |
|  |  | X | X | Администрация Владимировского сельского поселения (Шубина Т.А., начальник сектора экономики и финансов) | 8 840,9 | Х | Х | 51,1 | 8 789,8 |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.