РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.12.2024                         	                    № 20                            ст. Владимировская

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Владимировского сельского поселения от 12.07.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 17.07.2024 № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 06.09.2018 № 83 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 20.12.2018 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах .

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                   А.А. Изварин

Приложение

к распоряжению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 23.12.2024  № 20

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Владимировского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | 3,0 | Х | Х | 0,0 | 3,0 |
| 2.1. | - Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование мероприятий по информационной пропаганде противодействию терроризму и экстремизму» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | 3,0 | Х | Х | 0,0 | 3,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | X | 10.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | X | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | X | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) | X | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| 3.1. | - Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование мероприятий по повышению уровня безопасности на водных объектах» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | X | 10.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | X | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | X | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) | X | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 27,9 | Х | Х | 0,0 | 27,9 |
|  |  | X | X | - Администрация Владимировского сельского поселения (Большенко Н.Е., инспектор по ГО и ЧС) | 27,9 | Х | Х | 0,0 | 27,9 |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.