РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.12.2024                         	                    №  22                           ст. Владимировская

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Владимировского сельского поселения от 12.07.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 17.07.2024 № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 06.09.2018 № 83 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 20.12.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах .

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                   А.А. Изварин

Приложение

к распоряжению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от   23.12.2024  № 22

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Владимировского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,4 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Произведена уплата расходов на содержание объектов газификации, находящихся в собственности Владимировского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,4 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена уплата расходов | Х | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения - (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | 2 614,4 | Х | Х | 0,0 | 2 614,4 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализовано мероприятие по организации уличного освещения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | 1 972,8 | Х | Х | 0,0 | 1 972,8 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | X | 10.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | X | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | X | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | X | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | 641,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,6 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Состоялся весенний месячник чистоты» | X | 30.04.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Состоялся весенний День древонасаждений» | X | 30.04.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Состоялся осенний месячник чистоты» | X | 31.10.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Состоялся осенний День древонасаждений» | X | 31.10.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5 | Контрольная точка 2.5. Закупка включена в план закупок | 09.01.2025 | 10.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.6. | Контрольная точка 2.6. Заключены муниципальные контракты (договора) | 09.01.2025 | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.7. | Контрольная точка 2.7. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | X | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.8. | Контрольная точка 2.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | X | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2 823,8 | Х | Х | 0,0 | 2 823,8 |
|  |  | X | X | - Администрация Владимировского сельского поселения (Череватенко Е.В., специалист первой категории) | 2 823,8 | Х | Х | 0,0 | 2 823,8 |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.