Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.10.2018 № 103. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 214,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 214,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств   
по итогам I полугодия 2025 года составило 84,5 тыс. рублей   
или 39,31 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Реализация муниципальной информационной политики» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – КПМ 3).

Единый аналитический план реализации муниципальной программы   
на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2024 № 19.

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 41,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 41,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 29,0 тыс. рублей или 69,38 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 2.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

глава Администрации поселения 23.01.2025 принял участие в конгресс-холле Донского государственного технического университета проведено Общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», по итогам которого сформирован и утвержден Губернатором Ростовской области перечень соответствующих поручений (https://www.donland.ru/events/6206/) (контрольная точка 1.1);

глава Администрации поселения 17.04.2025 принял участие торжественном собрании ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», посвященное Дню местного самоуправления, проведенное в правительстве Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, конференц-зале (контрольная точка 1.2);

заключен муниципальный контракт от 07.02.2025 № 6   
на оплату членских взносов в «Совет муниципальных образований Ростовской области», позволяющий получать методологическую помощь для осуществления деятельности органов местного самоуправления поселения (контрольная точка 1.3);

оплачены членские взносы в «Совет муниципальных образований Ростовской области» по муниципальному контракту от 07.02.2025 № 6, платежное поручение № 578455 от 10.02.2025г. (контрольная точка 1.4);

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 2.1);

заключен муниципальный контракт от 17.01.2025 № 80  
на обучение 3 работников администрации по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (контрольная точка 2.2);

произведена оплата за обучение 3 работников администрации по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, платежное поручение №494828 от 05.02.2025 (контрольная точка 2.3).

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 68,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 68,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 11,8 тыс. рублей или 17,34 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 1.1);

заключены муниципальные контракты от 09.04.2025 № 18, 11.06.2025 № 35 на информационное обслуживание населения в печатных СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления (контрольная точка 1.2);

сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 1.3);

произведена оплата по муниципальным контрактам, платежные поручения №767761 от 15.04.2025, №889375 от 24.06.2025 (контрольная точка 1.4);

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 2.1);

заключен муниципальный контракт № 1 от 09.01.2025 на информационное и техническое обслуживание официального сайта Администрации Владимировского сельского поселения Красносулинского района (контрольная точка 2.2);

сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 2.3);

произведена оплата по муниципальному контракту, платежные поручения №494824 от 05.02.2025, №898607 от 04.03.2025, №506843 от 03.04.2025, №114631 от 06.05.2025, №539655 от 03.06.2025 (контрольная точка 2.4).

На реализацию КПМ 3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 104,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 104,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 43,6 тыс. рублей или 41,64 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка, ранее запланированного срока – 1.

Ранее запланированного срока достигнута контрольная точка - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Владимировском сельском поселении осуществлена до 6 числа каждого месяца (платежные поручения №468269 от 04.02.25, №897282 от 04.03.25, №506842 от 03.04.25, №114643 от 05.05.25, №533073 от 03.06.25).

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы   
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам I полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.