Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2025 год

по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.10.2018 № 104. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 214,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств   
по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей   
или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – КПМ 3).

Единый аналитический план реализации муниципальной программы   
на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2024 № 20.

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 19,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 19,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольная точка, из них: ранее запланированного срока – 1.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 1.1).

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольная точка, из них: ранее запланированного срока – 1.

Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:

закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 1.1).

На реализацию КПМ 3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрен 1 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка, ранее запланированного срока – 1.

Ранее запланированного срока достигнута контрольная точка - закупки включены в план-график закупок, идентификационный код закупок:

253614855589461480100100010000000244 (контрольная точка 2.1).

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы   
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).

По итогам I полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.