**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Управление Муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 102. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8 840,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 840,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2 780,8 тыс. рублей или 31,5 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – КПМ2).

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точки   
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг налоговой задолженности». Направлено письмо в адрес главы Администрации Владимировского сельского поселения от 07.04.2025 № 12-03/003488@ о проведении мониторинга налоговой задолженности.

Контрольная точка 1.2. «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимировского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета поселения до 2030 года». Направлено письмо в министерство Финансов Ростовской области от 17.01.2025 № 79.2-13 об исполнении пунктов Плана мероприятий за 2024 год.

Контрольная точка 1.3. «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Владимировского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета поселения до 2030 года». Направлено письмо в министерство Финансов Ростовской области от 11.04.2025 № 79.2-82 об исполнении пунктов Плана мероприятий за 1 квартал 2025 года.

Контрольная точка 2.1. «Направлены в МИФНС России №21 по Ростовской области сведения о категориях плательщиков, установленных решением администрации». Направлено письмо в МИФНС России №21 по Ростовской области от 30.01.2025 № 27 о категориях плательщиков, установленных решением.

Контрольная точка 2.2. «Направлена информация в Сектор экономики и финансов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Владимировского сельского поселения». Направлена служебная записка №3 от 16.05.2025 с информацией о категориях плательщиков, установленных решением.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8 840,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 840,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило   
2 780,8 тыс. рублей или 31,5 %.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года.   
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 7 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки   
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок». Заключены муниципальные контракты №61270202080, №43-3-37337/25-Н, №679223, №679223-Б, №161379312779, №4, №443ЗВФ от 09.01.2025; №ДК24-ЭМКТ00047, №2 от 10.01.2025; №4827/00001 от 01.02.2025; №7, №9 от 17.02.2025; №2024СБ-139 от 26.02.2025, №128710/25 от 26.03.2025; №ДК24-ЭМКТ00727 от 02.04.2025; №2025НБ-711 от 03.04.2025; №8.1.17.11-2/15 от 24.04.2025; №23, №24 от 16.05.2025.

Контрольная точка 2.1. «Подготовлено постановление Администрации Владимировского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды». Утверждено постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 05.06.2025 №51 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодияа 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.