Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Владимировского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.14 | 30.06.14 | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Организовать работу по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проводится информационно- разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | 01.01.14 | 30.06.14 | - | - | - |
| 1 | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | х | 1 полугодие 2014 | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Заключен договор №81 от 31.12.2013г. на обучение должностных лиц действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Своевременное информирование населения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям чрезвычайных ситуаций | 01.01.14 | 30.06.14 | 117,5 | 61,1 | 117,5 |
| 2.1.1. | Мероприятие: Количество информации по профилактическим мероприятиям, охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Приобретены электромегафоны (договор №5 от 04.02.2014г.), проведено обучение руководящего состава. | 01.01.14 | 30.06.14 | 8,8 | 6,5 | 6,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (соглашение №3 от 29.10.2013г.) | 01.01.14 | 30.06.14 | 108,7 | 54,6 | 108,7 |
| 2.2.1. | Мероприятие: Планирование рас-ходов бюджета поселения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 108,7 тыс. рублей. | 01.01.14 | 30.06.14 | 108,7 | 54,6 | 108,7 |
| 2 | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Заключен договор на обучение должностных лиц, на приобретение противопожарного инвентаря. Оформлены стенды по ГО и ЧС. проведены заседании КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключены соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения. | х | 1 полугодие 2014 | х | х | х |

| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Основное мероприятие: предупреждение происшествий на водных объектах | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.14 | 30.06.14 | 2,0 | - | - |
| 3.2 | Мероприятие: «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено» | 01.01.14 | 30.06.14 | 2,0 | - | - |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Изварина Ю.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, размещены таблички «Купаться запрещено» | х | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин