Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | В соответствии с 44-ФЗ специалист администрации прошел курс повышения квалификации в области закупок, специалист по земельным и имущественным отношения - по земельному контролю (договор №001/ПК от 17.03.2014г., №151/Ш от 16.04.2014г.) | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 18,0 | 12,5 | 12,5 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Качественное и своевременное исполнение возложенных заданий на муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует приток на муниципальную службу как молодых специалистов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | За первое полугодие проведено 6 сходов граждан, 9 заседаний рабочей группы по вопросам собираемости налогов, согласно административным регламентам оказана 631 муниципальная услуга отнесенная к вопросам местного самоуправления. В течение первого полугодия было принято 59 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за первое полугодие принято 6 письменных обращений граждан, 12 устных. На все письменные и устные обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение социологического опроса оценки населения Владимировского сельского поселения о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Проведенный социологический опрос деятельности администрации поселения характеризуется как удовлетворительный, работа специалистов оценена хорошо. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в СМИ, подлежащих опубликованию | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л., (Глава поселения Изварин А.В.) | Нормативно-правовые акты подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За первое полугодие заключено 4 договора на опубликование нормативно – правовых актов и информация для жителей Владимировского сельского поселения (договор № 15 от 20.03., №16 от 10.04., №17 от 24.04., №20 от 20.06.2014г.). | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 28,3 | 15,6 | 15,6 |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | Специалист 1 категории Литвинова Н.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http:// vladimirsp.ru На сайте все граждане могу задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения (договор №44 от 30.12.2013г., №Л/50 от 31.12.2013г.). | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 25,9 | 16,9 | 25,9 |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.) | Деятельность органа местного самоуправления оценена удовлетворительно. Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах, официальном сайте и районной газете. За первое полугодие заключено 6 договоров по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин