Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения» Карева Г.П. | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; фондов применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 667,6 | 222,7 | 75,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие: услуги по библиотечному обслуживанию населения | Директор МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения» Карева Г.П. | Укрепление местной информационно-библиотечной сети, обеспечение возможностей саморазвития и самообразования жителей поселения, качественное библиотечное обслуживание. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников библиотек составили 160,1 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 10 договоров на предоставление коммунальных услуг (договор №7086 от 30.12.13г), услуг связи (договор №DSHAОО695 от 26.12.13г., №7600615934002 от 27.04.12г.), информационно-консультационных услуг (договор №14СБ от 13.05.14г, №13 от 27.01.14г, №14 от 15.05.14г), подписка на периодические издания (договор №12 от 24.04.14г), приобретение канцелярских принадлежностей (№65 от 30.12.13г.), монтаж и установка металлопластиковых окон (договор 434 от 25.12.13г.), программного обеспечения, изготовление ключей ЭЦП (договор №17420078/14 от 31.12.13г.), на общую сумму 70,0 тыс. рублей | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 667,6 | 222,7 | 84,5 |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения» Карева Г.П. | Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки, викторины различной тематики, акция «Читаем детям о войне», день информации по медицинской теме. Обслужено 500 читателей, количество посещений библиотек составило 5000 человек, услуги книговыдачи 10000 экземпляров | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Карецкая С.А. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 1871,6 | 714,9 | 146,6 |
| 2.1.1. | Мероприятие: Обеспечение досуга населения, проведение различных по форме и тематике мероприятий, условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Карецкая С.А. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 624,1 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 9 договоров на предоставление коммунальных услуг (договор №7087 от 30.12.13г.), информационно-консультационных услуг (договор №,12 от 16.01.14г.,), подписка на периодические издания (договор №8 от 21.04.14г), приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров (договор №70 от 30.12.13г, №65 от 30.12.13г., №707 от 30.12.13г.), монтаж и установка металлопластиковых окон (договор 470 от 30.12.13г.), программного обеспечения (договор №144Б125 от 30.12.13г., №17420079/14 от 31.12.13г.), на общую сумму 132,2 тыс. рублей | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 1871,6 | 714,9 | 146,6 |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Карецкая С.А. | Из общего числа мероприятий проведены: Митинг Памяти 14 февраля 70- летия освобождения ст. Владимировская от фашистских захватчиков; ко Дню Победы цикл мероприятий (митинги, концерты, беседы); участие в районном смотре на базе х. Б-Федоровского СК «Культура Дона в творчестве народа», к значимым праздникам поселения подготовлены и проведены концертные программы. Всего проведено 354 мероприятия, которые посетили 27567 человек, в организации мероприятий принимали 1901 человек. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Директор  МБУК КСР «Библиотека Владимировского сельского поселения»                                                                                  Карева Г.П.

Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры»                                                                                                            Карецкая С.А.