Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Лучнико В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 25,3 | 16,8 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Владимировского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни | Инспектор Лучнико В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Владимировского сельского поселения (авансовые отчеты №1-3) | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 25,3 | 16,8 | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор Лучнико В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Здоровье», «Дона» | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Лучнико В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост материальной и спортивной базы поселения; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 15,7 | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни | Инспектор Лучнико В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 15,7 | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор Лучнико В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин