Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава поселения Изварин А.В.) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращение недоимки в бюджет поселения | Начальник СЭиФ Шубина Т.А.(Глава поселения Изварин А.В.) | Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 9 заседаний, в результате была погашена задолженность в сумме 175,4 тыс. руб., в том числе по земельному налогу поступило 143,7 тыс. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие: Повышения качества планирования и исполнения бюджета поселения | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | На 2014 год бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 9 заседаний. В 2014 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Владимировского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Владимировского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Разработано 7 нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: Формирование резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Резервный фонд Администрации Владимировского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 3009,3 | 1246,6 | 254,1 |
| 2.3.1. | Мероприятие: Планирование расходов бюджета поселения на управление и руководство аппаратом Администрации Владимировского сельского поселения, на материально-техническое обеспечение | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1019,9 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 134,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 23 договора на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, услуг по вывозу ТБО, информационно-консульта-ционных услуг, приобретение запчастей для автомобиля, программного обеспечения изготовление ключей ЭЦП; ГСМ, канцел. принадлежностей, на общую сумму 258,6 тыс. рублей (договора №2184 от 30.12.2013г., №679223 от 30.12.2013г., №3786 от 30.12.13г., №SHA00393/1 от 30.12.13г., №1,2 от 08.01.14г., №4 от 09.01.14г., №3 от 13.01.14г, №5 от 07.02.14г, №14СБ-72 от 19.02.14г, №6 от 21.02.14г., №17420077/14 от 25.02.14г, №10 от 19.03.14г., №12 от 01.04.14г, №16 от 29.04.14г, №14СБ от 15.05.14г., №17420155/14 от 27.05.14г, №17 от 10.06.14г., №18 от 13.06.14г.) | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 3009,3 | 1246,6 | 258,6 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 63,6 | 31,5 | 63,6 |
| 2.4.1. | Мероприятие: Планирование рас-ходов бюджета поселения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Заключено 4 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 63,6 тыс. рублей. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 63,6 | 31,5 | 63,6 |
| 2.5 | Основное мероприятие: «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.5.1. | Мероприятие: Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Владимировского сельского поселения методики | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Владимировского сельского поселения методики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.5.2. | Мероприятие: Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета поселения | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Разработано 7 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 4 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 4976,2 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин