Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 41,8 | 41,8 | 32,5 | 32,5 | 9,3 тыс.руб |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За 6 месяцев 2021 года были оплачены взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области и проведено обучение главы администрации в сфере экологической безопасности. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 41,8 | 41,8 | 32,5 | 32,5 | 9,3 тыс.руб |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Качественное и своевременное исполнение возложенных заданий на муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует приток на муниципальную службу, как молодых специалистов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За отчетный период согласно административным 183 муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. За 6 месяцев было принято 65 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 6 месяцев принято 16 письменных и 6 устных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. Произведена Оплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области - договор №б/н от 10.02.2022г., обучение охране труда (№732 от 12.05.22г.) и обучение по закупкам главы администрации и специалиста контракт №015/см от 09.02.22г, №060/ПК/2022 от 01.04.22г. | X | 30.06.2022 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 56,3 | 56,3 | 11,8 | 20,9 | 35,4 тыс. руб. |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Проведен социологический опрос деятельности главы администрации поселения на официальном портале Правительства Ростовской области | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За 6 месяцев заключено 2 контракта на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей Владимировского сельского поселения. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 40,7 | 40,7 | 5,3 | 5,3 | 35,4 тыс. руб. |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http://vladimirovskoesp.ru На сайте все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 15,6 | 15,6 | 6,5 | 15,6 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Деятельность органа местного самоуправления оценена удовлетворительно. Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте (мун. контракт №1 от 10.01.2022г.) и в районной газете. За 6 месяцев заключено 2 контракта по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления (договор №25 от 13.04.22, №30 от 11.05.22г.) | X | 30.06.2022 | X | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Подпрограмма 3. Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 10,0 | 24,0 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 24,0 | 24,0 | 10,0 | 24,0 | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | За 6 месяцев 2022 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 30.06.2022 | X | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист первой категории Кузнецова Е.А. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | X | X | X | 122,1 | 122,1 | 54,3 | 77,4 | 44,7 тыс.руб. |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                                 А.А. Изварин

Исполнитель:  Специалист первой категории - Кузнецова Е.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 103.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 122,1 тыс. руб. За 6 месяцев 2022 году заключено 7 контрактов на сумму 77,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 54,3 тыс. рублей или 44,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 26 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 41,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено и выполнено три основных мероприятия:

1.1.  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»;

1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих». За 6 месяцев 2022 году заключено 3 контракта на сумму 32,5 тыс. рублей на оплату взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области», обучение бухгалтера и обучение главы администрации в сфере обращения с опасными бытовыми отходами. Фактическое освоение средств составило 32,4 тыс. рублей или 77,8%;

1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате получены удостоверения установленного образца об обучении по программе, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация. Произведена оплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» и за обучение главы администрации поселения.

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»» (далее – подпрограмма 2) в 2022 году предусмотрено 56,3 тыс. рублей. Заключено 3 контракта на сумму 20,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено 3 основных мероприятия:

- 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении»

- 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию» - заключено 3 договора на публикацию нормативно-правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации в районной газете «Красносулинский вестник» на сумму 6,3 тыс. рублей;

-  2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» - заключен муниципальный контракт для отражения прозрачности деятельности органа местного самоуправления на официальном сайте Владимировского сельского поселения в сети Интернет на сумму 15,6 тыс. рублей.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

- деятельность органа местного самоуправления оценена на удовлетворительно;

- прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте и в районной газете.

На реализацию подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3) в 2022 году предусмотрено 24,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 41,7 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 « Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»), выполненное в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

- назначенная выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения произведена в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации государственной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                          А.А. Изварин

Исполнитель:

Специалист первой категории - Кузнецова Е.А.