Отчёт об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Отчётный период 6 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О)  «1» | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начало реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета населения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения «2» |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | Факт на отчётную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), инспектор по спорту Лучников В.С. | X | X | X | 54,1 | 54,1 | 24,9 | 24,9 | 29,2 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  «Развитие физической культуры и спорта Владимировского сельского поселения» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), инспектор по спорту Лучников В.С. | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе:  выезды на районные соревнования, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 54,1 | 54,1 | 24,9 | 24,9 | 29,2 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава администрации поселения Изварин А.А.) | Принимали онлайн участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов.  В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. | X | 30.06.2022 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Х | Х | Х | 6 839,5 | 6 839,5 | 2 786,3 | 1 165,6 | 4 053,2 тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 6 839,5 | 6 839,5 | 2 786,3 | 1 165,6 | 4 053,2 тыс. рублей |
| 6. | Контрольное событие   муниципальной программы | Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Из общего числа мероприятий проведены: -Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь»  -Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности»  -Посиделки «Наше семейное богатство»  -Посиделки «У самовара вся мая семья»  -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?»  -Акция. «День красоты для многодетных мам», -Развлекательная программа «Весёлые уроки"  -Игровая программа «Приключения веселых туристов»  -Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок»  -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию»  -Экологический десант «Чистота природных мест».  - Игровая программа «Веселые нотки»  -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию»  -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса»  -Тематический вечер «Потехи для смеха»  -Развлекательная программа «До свидания, лето»,  -Викторина «Что я знаю о России»  -Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России»  -Марафон посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг России – символ государственности»  -Патриотическая акция, -Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи»  -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина»  -Посиделки «История станицы, история страны»  -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений»,  -Час размышления «На пути к толерантному сознанию»  -Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика»  -Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека»  -Беседа «Твоя гражданская позиция»    и др.;  Всего проведено: 304 мероприятия, которые посетили: 14 542 человек, в организации мероприятий принимали: 207 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1011,9 тыс. рублей.  Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 1505,8 тыс. рублей.  Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (контракт №61270201501 от 31.12.21г.) на сумму 268800 руб., контракт по предоставлению услуги к сети Интернет (№40308885814 от 01.04.22 г.,) на сумму 43200,00 руб., контракт № 480 ЗВФ от 25.01.2022 на холодное водоснабжение., контракт №КС/92 от 10.01.2022г на вывоз ТКО на сумму 17246,88 руб., контракт №3 от 08.02.2022 г на приобретение 15 тонн угля на сумму 145500,00 руб., контракт №8 от 10.01.22 на приобретение хоз.товаров ИП Шаповалов А.М. на сумму 26312,00 руб.; контракт №9 от 24.02.22 на приобретение канц.товаров ИП Гаврилова В.Ю. на сумму 16200,00 руб.; контракт №10 от 21.02.2022г на приобретение штор ИП Магамаева на сумму 17967,00 руб., а так же контракт № 21 от 25.03.2022 на сумму 46200,00 руб. Были заключены договора гражданско-правового характера (№68 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Силантьев Г.А., №69 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Силантьев О.А., №70 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Силантьева Л.И., №71 от 20.12.21г. на сумму 17720,71 руб. Плотников Е.Е., №1 от 10.01.22г. на сумму 22990,00 руб., Волков С.А., №2 от 10.01.22г. на сумму 14120,00 руб. Корольченко Т.И., №4 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб. Плотников Е.Е., №5 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб. Силантьев Г.А., №6 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб. Силантьев О.А., №7 от 01.02.22г. на сумму 13890,00 руб.Силантьева Л.И., №11 от 01.02.22г. на сумму 5240,00 руб. Корольченко Т.И., №12 от 01.02.22 на сумму 12130,00 руб. Волков С.А; №13 от 01.02.22 на сумму 13890,00 руб. Мироненко М.А, №14 от 01.02.22 на сумму 13890,00 руб. Ермакова А.Г.; №15 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Силантьев Г.А., № 16 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Силантьев О.А., №17 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Силантьева Л.И., №18 от 01.03.22г. на сумму 27780,00 руб. Плотников Е.Е., № 19 от 01.03.2022 на сумму 27780,00 руб. Мироненко М.А., № 20 от 01.03.22г на сумму 27780,00 руб. Ермакова А.Г., №27 от 01.03.22 на сумму 12130,00 руб. Волков С.А.; №28 от 01.03.22 на сумму 5240,00 руб. Корольченко Т.И.; №31 от 01.05.2022г на сумму 27780 руб. Мироненко М.А.; №32 от 01.05.22 на сумму 27780,00 руб. Ермакова А.Г.; Заключен контракт №17420019/22 от 28.02.21 на предоставление права использования системы Контур-Экстерн на сумму 6930,00 руб.; был заключен контракт №2021НБ-89 от 01.06.2022 г на поставку экземпляра программного продукта «Парус-Дон» на сумму 20200,00 руб.; контракт № 21 от 15.04.2022 г. на приобретение кабеля для интернета на сумму 9647,00 руб., контракт № 22 от 15.04.2022 на заправку картриджей на сумму 4700,00 руб. с ООО «Офисная техника»; контракт № 23 от 22.04.2022 г с ИП Торсунов В.С. на установку видеопроекционного оборудования на сумму 10000,00 руб., заключен контракт №25 от 25.04.2022 г на приобретение хоз.товаров на сумму 5000,00 руб. ИП Козырь, и контракт № 26 от 26.04.22 на сумму 17457,60 руб. с ИП Гаврилова В.Ю. на приобретение канц.товаров, контракт № 24 от 26.04.22 на сумму 47880,00 руб. на приобретение програмного обеспечения для видеокамер ИП Сюфа С.Н.; были приобретены материалы для рукоделия ИП Довгая контракт №30 от 25.05.22 г на сумму 5185,00 руб., контракт №31 от 15.06.22 на сумму 5645,00 с ИП Козырь на приобретение хоз.товаров; заключен контракт на покупку Касперский на 5 компьютеров № 32 от 15.06.2022 на сумму 3200,00 руб. ООО «Офисная Техника». | Х | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Итого по муниципальной  программе. | Х | Х | Х | Х | 6 893,6 | 6 893,6 | 2 811,1 | 1 190,5 | 4 082,5 тыс. рублей |
| Администрация Владимировского сельского поселения (Глава Администрации поселения Изварин А.А.), МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор А.Е. Туров) | Х | Х | Х | 6 893,6 | 6 893,6 | 2 811,1 | 1 190,5 | 4 082,5 тыс. рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период - 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 20.12.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 6 893,6 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2022г. заключено 45 муниципальных контрактов на сумму 1 190,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 17.12.2021 № 30 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 54,1 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-2019 проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, ограничено. Фактическое освоение средств составило 24,9 тыс. рублей или 46 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 6 месяцев 2022 года выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие физической культуры и спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 5 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 6 839,5 тыс. рублей. Заключено 44 муниципальных контракта 1 165,6 тыс. рублей или 17%.

В рамках подпрограммы в установленный срок выполнено одно основное мероприятие («Развитие культурно - досуговой деятельности»), такие как Чествование семей юбиляров «Совет, да любовь», - Вечер отдыха для молодых семей «День, любви, семьи и верности», - Посиделки «Наше семейное богатство», - Посиделки «У самовара вся мая семья», -Викторина «Кто я, кто мы, кто мая семья?», -Акция. «День красоты для многодетных мам», - Развлекательная программа «Весёлые уроки", - Игровая программа «Приключения веселых туристов», - Конкурсы, викторины «Путешествие по стране сказок», -Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию», -Экологический десант «Чистота природных мест», - Игровая программа «Веселые нотки», -Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию», -Конкурсная программа «Варвара краса – длинная коса», Тематический вечер «Потехи для смеха», -Развлекательная программа «До свидания, лето», -Викторина «Что я знаю о России», -

Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую флаг России», - Марафон посвященный ,

государственности», - Патриотическая акция, - Выставка ко дню пожилого человека «История моей семьи», -Посиделки «Какой же двор без доброго хозяина», -Посиделки «История станицы, история страны» , -Анкетирование «Удовлетворенность населения различных возрастных категорий услугами культурно – досуговых учреждений», -Час размышления «На пути к толерантному сознанию», - Тематическая программа «Подростковый экстремизм: формы проявления, профилактика», - Урок толерантности «Учимся понимать боль другого человека», - Беседа «Твоя гражданская позиция» и др.; Контрольное событие подпрограммы выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется. По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Владимировского сельского поселения А.А. Изварин

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры» А.Е. Туров