Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 16,4 | 16,4 | 3,6 тыс.руб |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За 6 месяцев 2017 года было проведено повышение квалификации ведущего специалиста администрации по работе с ПП «Дело». Оплачены взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 20,0 | 20,0 | 16,4 | 16,4 | 3,6 тыс.руб |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Качественное и своевременное исполнение возложенных заданий на муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует приток на муниципальную службу, как молодых специалистов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 445 муниципальных услуг, отнесенная к вопросам местного самоуправления. За 6 месяцев было принято 26 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 6 месяцев принято 9 письменных обращений граждан, 12 устных. На все письменные и устные обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. Произведена Оплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области - договор №б/н от 01.02.2017г. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 69,2 | 69,2 | 6,8 | 14,5 | 62,4 тыс. руб. |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. ( Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Проведен социологический опрос деятельности главы администрации поселения на официальном портале Правительства Ростовской области | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За 6 месяцев заключено 3 договора на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей Владимировского сельского поселения. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 56,0 | 56,0 | 1,3 | 1,3 | 54,7 тыс. руб. |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http://vladimirovskoesp.ru На сайте все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 13,2 | 13,2 | 5,5 | 13,2 | 7,7 тыс.руб. |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Деятельность органа местного самоуправления оценена удовлетворительно. Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте (мун. контракт №1 от 17.01.2017г.) и в районной газете. За 6 месяцев заключено 3 договора по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления (договор №б/н от 30.03.17, №б/н от 20.05.17, №б/н от 20.05.17г.). | X | 31.12.2015 | X | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Подпрограмма 3. Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | 14,0 тыс.руб |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 24,0 | 24,0 | 10,0 | 24,0 | 14,0 тыс.руб. |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава администрации поселения Изварин А.В.) | За 6 месяцев 2017 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 30.06.2017 | X | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 113,2 | 113,2 | 33,2 | 54,9 | 80,0 тыс.руб. |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                                 А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 23.10.2013 № 98.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 113,2 тыс. руб. За 6 месяцев 2017 году заключено 5 договоров на сумму 54,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 33,2 тыс. рублей или 29,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»»;

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет».

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2016 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено и выполнено три основных мероприятия:

1.1.  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»;

1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих». За 6 месяцев 2017 году заключен 2 договора на сумму 16,4 тыс. рублей на оплату взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области». Фактическое освоение средств составило 10,0тыс. рублей или 100%;

1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате получено удостоверение установленного образца об обучении по программе: на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация. Произведена оплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области».

На реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»» (далее – подпрограмма 2) в 2017 году предусмотрено 69,2 тыс. рублей. Заключено 4 договора на сумму 14,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6,8 тыс. рублей или 9,8 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено 3 основных мероприятия:

- 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении»

- 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию» - заключено 3 договора на публикацию нормативно-правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации в районной газете «Красносулинский вестник» на сумму 1,3 тыс.рублей;

-  2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» - заключен муниципальный контракт для отражения прозрачности деятельности органа местного самоуправления на официальном сайте Владимировского сельского поселения в сети Интернет на сумму 13,2 тыс.рублей.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- деятельность органа местного самоуправления оценена на удовлетворительно;

- прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте и в районной газете.

На реализацию подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3) в 2017 году предусмотрено 24,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 41,7 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 « Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»), выполненное в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- назначенная выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения произведена в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации государственной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий государственной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                          А.В.Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой,

кадровой и архивной работе – Рудакова Н.Л.