Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М. | X | X | X | 2 085,6 | 2 085,6 | 679,9 | 157,0 | 1 405,7 тыс. рублей запланировано на 3 и 4 квартал 2017г.г |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 2 085,6 | 2 085,6 | 679,9 | 157,0 | 1 405,7 тыс. рублей запланировано на 3 и 4 квартал 2017г.г |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М. | Из общего числа мероприятий проведены: Митинг Памяти 14 февраля освобождения ст. Владимировская от фашистских захватчиков «Поклон и память поколений»; Театрализованный праздник «Веселая масленица»; Тематический концерт «Женщинам посвящается»; Праздник «Проводы русской зимы» в г. Красный Сулин; Ко Дню Победы цикл мероприятий: Митинг памяти: «Живи и помни!», Акция: «Бессмертный полк», Праздничный концерт: «Салют Победа!»; Акция ко дню защиты детей: «Как здорово дружить», Анкетирование на тему: «Какие мы дети?», Конкурсы: «Мы веселые ребята»; Ко дню молодежи провели Акция: «Скажи наркотикам – Нет!», Конкурс рисунков: «Веселая страна детства» Дискотека «Я танцую»; Тематический вечер «Проводы казака в армию»; Цикл мероприятий по профилактике здорового образа жизни Акция: «Нет наркотическому турману»; Цикл мероприятий по толерантности и профилактике экстремизма «Нам силу дает наша верность отчизне»; Цикл мероприятий по экологии: Акция: «Экологический десант», «Турнир по экологии»; Всего проведено 381мероприятия, которые посетили 37 401 человек, в организации мероприятий принимали 2 835 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований (173 участника). Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 552,2 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №7087 от 31.12.16г.) на сумму 33,5 тыс. руб., информационно-консультационных услуг (№2017НБ236 от 20.06.17) на сумму 13,6 тыс руб., подписка на периодические издания (№ 19 от 22.05.17 г. №31 от 06.06.17г.) на сумму 2,1 тыс. руб., приобретение канцтоваров (№156 от 06.03.17 г., №3 от 31.05.17 г.) на сумму 4,6 тыс. руб., хозяйственных товаров (№ 4 от 31.05.17 г., № 6 от 21.06.17 г., № 1 от 06.06.17г., №2 от 07.06.17г.) на сумму 16,7 тыс. руб., программного обеспечения (№17420104/17 от 15.02.17г.; №49 от 24.05.17г.) на сумму 8,0 тыс. руб., заправка картриджа (№1 от 11.01.17г., №2 от 01.03.17г.) на сумму 1,6 тыс. руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 17.04.17г.,№2 от 17.04.17г., №3от17.04.17г., №4от 24.04.17г.,№4 от 01.05.17г.,№5 от1 9.06.17г., №5 от 30.06.17г.) на сумму 77,0 тыс. рублей. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 2 085,6 | 2 085,6 | 679,9 | 157,0 |  |
|  |  | Участник – МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Кравцова Е.М. | X | X | X | 2 085,6 | 2 085,6 | 679,9 | 157,0 | 1 405,7 тыс. рублей запланировано на 3 и 4 квартал 2017г.г |

Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры»                                                                                                            Кравцова Е.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 № 95.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2085,6 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2017г. заключено 22 договора на сумму 158,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 679,9 тыс. рублей или 32,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1) реализация мероприятий на 2017 год не предусмотрена;

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2017 № 17 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры»» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 2 085,6 тыс. рублей. Заключено 22 договора на сумму 158,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 679,9 тыс. рублей или 32,6%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры»                                              Кравцова Е.М.