Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период  9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 46,4 | 46,4 | 32,3 | 32,3 | 14,1 запланировано на 4 квартал 2016г. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Владимировского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Владимировского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 46,4 | 46,4 | 32,3 | 32,3 | 14,1 запланировано на 4 квартал 2016г |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, приз ст. Владимировская, Кубок Ветеранов, День Физкультурника. (авансовые отчеты №1-11) | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Рост материальной и спортивной базы поселения; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения На приобретение спортивного инвентаря заключено 2 договора (№4 от 30.01.16г., № 18/н от 27.05.16г.). | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Инспектор Лучников В.С. Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 45,9 | 45,9 | 14,1 |

Глава Администрации Владимировского сельского поселения                                                               А.В. Изварин

Исполнитель:

Инспектор – Лучников В.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 99.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 60,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключено 2 муниципальных контракта на сумму 13,6 тыс. рублей и предоставлено 11 авансовых отчетов в связи с выездами команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 32,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 45,9 тыс. рублей или 76,5%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материальной и спортивной базы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и методических рекомендаций», распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 16.12.2015 № 66 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 46,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 году осуществлено 11 выездов команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 32,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 69,6 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое за 9 месяцев 2016 году выполнено в установленный срок (1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 11 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 13,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключено 2 договора на приобретение спортивного инвентаря на сумму 13,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 13,6 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1. «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате приобретены спортивный инвентарь – футбольные мячи и сетка для футбольных ворот.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2016 года установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                     А.В. Изварин

Исполнитель:

Инспектор – Лучников В.С.