РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2012                                            № 36                              ст. Владимировская

Об утверждении отчета о ходе работ по

долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры

Владимировского сельского поселения

на 2010-2014 годы» по результатам

за 2011 год

В соответствии  с постановлением Главы Администрации Владимировского сельского поселения от 19.10.2009 № 83 «О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования  Владимировское сельское поселение», их формирования и реализации,  порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Владимировское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Владимировского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                                       Изварин А.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 23.04.2012 № 36

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры Владимировского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год

На реализацию в 2011 году долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств бюджетов всех уровней в сумме 2 357,1 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 2 299,0 тыс. рублей (97,5 %), в связи с экономией по фонду оплаты труда (вакансия).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Были проведены следующие мероприятия:

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала.

В постановлении Администрации Владимировского сельского поселения об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области культуры, была поставлена задача  перед учреждениями культуры поселения  об улучшении качества предоставляемых услуг. О том, что качество предоставляемых услуг улучшилось, говорит тот факт, что за  2011 год в адрес главы поселения не поступило ни одной жалобы на качество проводимых мероприятий или качество обслуживания. В каждом учреждении культуры имеется «Книга отзывов и предложений, в которой посетители высказывают свое мнение о проведенном мероприятии.

Оценивая результаты работы учреждений культуры за 2011 год, следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач поставленных Главой поселения, МУ «Отдел культуры и искусства Красносулинского района», Министерством культуры Ростовской области.

Каждый руководитель учреждений культуры и руководители творческих  коллективов определили свое место в выполнении задач, поставленных в рамках Стратегии развития поселения.

Цели, поставленные долгосрочной целевой программой «Сохранение и развитие культуры Владимировского сельского поселения на 2010-2014  годы» в 2011 году, выполнены.

По результатам 2011 года по утвержденным показателям достигнуты следующие результаты:

1. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения при плане 13360 экземпляров исполнено 13505, отклонение 145 экземпляров в сторону увеличения в связи с тем, что большим спросом пользуются услугами библиотек.

2. Количество посещений библиотек при плане 5,9 тыс. человек исполнено 6,0 тыс. человек, что говорит о возрастающей потребности в данной услуге у населения.

Библиотеки Владимировского сельского поселения в 2011 году  работали на основании муниципального заказа и финансировались по результатам своей деятельности.

Качественно преобразились услуги библиотеки, расширился их спектр, библиотеки оказались более востребованными  жителями поселения. Неоднократно проводились выставки, беседы, устные журналы. Оформлялись книжные вечера.

Добиться выполнения всех показателей  позволило использование всех форм и методов работы.

3. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 39229 посетителей. Это говорит о возросшем интересе населения к таким мероприятиям, в связи с улучшением их качества.

4. Повысился удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений при плане 58,0% исполнено 68,1 %.

5. Количество участников клубных формирований при плане 228 человек составило 228.

6. Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации – 100%.

За отчетный период работниками учреждений культуры велась планомерная работа по выполнению важнейших задач культурной политики в поселении.

Одним из основных направлений работы учреждений культуры является развитие самодеятельного народного творчества и организация культурно –досуговой деятельности.

В клубных учреждениях поселения весь отчетный период велась систематизированная работа по приближению к социальному заказу жителей поселения. В этой связи перечень услуг учреждений культуры в 2011 году обновлялся с учетом пожеланий жителей поселения, согласно проведенному социологическому исследованию, методом анкетирования.

Большое внимание уделялось работе учреждений клубного типа по патриотическому воспитанию населения. Данное направление неразрывно связано с социальной политикой и педагогикой, работой со всеми категориями населения. Работа носила системный характер и велась совместно с образовательными учреждениями.

Учреждения культуры поселения участвовали в смотре самодеятельного народного творчества, посвященный 66-летию Великой Победы «Ликуй, победная весна», целью которого была пропаганда художественными средствами патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества, воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев.

Немаловажным аспектом работы учреждений культуры является работа по развитию народных промыслов, ремесел, формированию навыков декоративно – прикладного творчества, сохранению культурного наследия, поиску талантливых мастеров среди людей, занимающихся декоративно–прикладной деятельностью и изобразительным искусством, а также одаренных детей.

Деятельность, в данном направлении, за отчетный период, позволила расширить картотеку народных умельцев, а также увеличить количество посетителей и участников в ней.

В клубных учреждениях действуют 15 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых участников 228 человек, из них имеют почетное звание «народный» 1 коллектив, которые согласно «Положению о самодеятельных народных коллективах» через каждые три года  подтверждают это звание.

В планах на 2012 год приоритетными будут мероприятия, проводимые в рамках 75-летия образования Ростовской области. Планируется активное участие творческих коллективов учреждений культуры Владимировского сельского поселения в  районных смотрах, конкурсах, фестивалях. Приоритетными   направлениями  в работе останутся: пропаганда здорового образа жизни, патриотическое, эстетическое воспитание молодого поколения, поддержка талантливой молодежи и выявление мастеров народного творчества.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Владимировского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по результатам за 2011 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | Ед. изм | план | факт | отклонение (процентов) |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местный бюджет |  | прочие источники |  | всего |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | 2 357,1 |  | 0 | 0 | 2 357,1 |  |  |  | 2 299,0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 299,0 |  |  |  | 97,5 |
| Цель: Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 Обеспечение досуга населения, проведение различных по форме и тематике мероприятий, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,8 |  |  |  | 1 798,8 |  |  |  | 1 787,9 |  |  |  |  |  | 1 787,9 |  |  | 99,4 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры «Владимировский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,8 |  |  |  | 1 798,8 |  |  |  | 1 787,9 |  |  |  |  |  | 1 787,9 |  |  | 99,4 |
| Мероприятие № Организация библиотечного обслуживания населения, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 558,3 |  |  |  | 558,3 |  |  |  | 511,1 |  |  |  |  |  | 511,1 |  |  | 91,5 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры «Библиотека Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 558,3 |  |  |  | 558,3 |  |  |  | 511,1 |  |  |  |  |  | 511,1 |  |  | 91,5 |

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ
за отчетный  финансовый год и за весь период  реализации   годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Всего | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Показатель результативности 1 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | к-во экз. | 66823 | 13358 | 13360 | 13365 | 13370 | 13370 | 27002 | 13497 | 13505 |  |  |  |
| Показатель результативности 2 Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел | 1805 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 722 | 361 | 361 |  |  |  |
| Показатель результативности 3 Количество посещений библиотек | тыс.чел | 29,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |  |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 68,1 | 68,1 | 68,1 |  |  |  |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | чел | 1140 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 456 | 228 | 228 |  |  |  |
| Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием | чел | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |