РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018        	                                                 № 38                                        ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 02.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского сельского поселения                                                             А.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от 14.03.2018 № 38

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Владимировского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Владимировского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 94, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления получил дополнительное профессиональное обучение ведущего специалиста администрации по работе с ПП «Дело», по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации;

- Глава Администрации Владимировского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в сентябре, декабре  2017 года муниципальные служащие прошли дистанционное обучение на информационно-образовательном Интернет-портале Правительства Ростовской области по подготовки кадров государственного и муниципального управления;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного самоуправления»;

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления.

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Владимировском  сельском поселении в полном объеме.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

2.1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления», привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»:

- Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»:

- Глава администрации  поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки, заключен и реализован договор № б/н от 01.02.2017 на уплату членских взносов в СМО.

- заключен и реализован договор на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному обучению по программе «Дело» № 45 от 13.04.2017. По результатам освоения программы ведущий специалист по кадровой и правовой работе прошел итоговую аттестацию и получил удостоверение установленного образца о повышении квалификации, что позволит избежать нарушений в документообороте;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в 18 обучающих семинарах (в режиме видеоконференции) по направлениям профессиональной деятельности.

По итогам реализации основного мероприятия 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения»:

- отмечено качественное и своевременное исполнение возложенных на муниципальных служащих заданий, тем самым обеспечивается повышение престижа муниципальной службы;

- в целях обеспечения открытости муниципальной службы и повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

2.2. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» привела к достижению следующих результатов.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении».

Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления.

На официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории муниципалитетов.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию».

Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – опубликованы в газете «Красносулинский вестник», а так же размещены на официальном сайте Администрации поселения.

Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

2.3. Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 3.1 «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет одному пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Владимировском сельском поселении в полном объеме.

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2016 № 14 в 2017 году муниципальной программой в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 3 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 1 основное мероприятия.

По подпрограмме 1 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»:

- Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»:

- Глава Администрации поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки, заключен и реализован договор № б/н от 01.02.2017 на уплату членских взносов в СМО.

- заключен и реализован договор от 13.04.2017 № 45 на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному обучению по программе: «Дело». По результатам освоения программы специалист по кадровой и правовой работе прошел итоговую аттестацию и получил удостоверение установленного образца о повышении квалификации, что позволит избежать нарушений в документообороте;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в 8 обучающих семинарах (в режиме видеоконференции) по направлениям профессиональной деятельности.

- в связи с внедрением централизованной информационно-технологической платформы на базе Систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» начальник СЭиФ прошла обучение по программе подготовки пользователей посредством участия в консультационных вебинарах и стажировку по программе «Планирование бюджета» в системе «АЦК-Планирование».

По итогам реализации основного мероприятия 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения»:

- в целях обеспечения открытости муниципальной службы и повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» привела к достижению следующих результатов.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении».

На официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории муниципалитетов. Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию».

Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – опубликованы в газете «Красносулинский вестник», а так же размещены на официальном сайте Администрации поселения.

Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения».

Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы обнародования правовых актов и информации о работе администрации в сети Интернет.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 3.1 «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» в течение года своевременно производилось начисление государственной пенсии за выслугу лет 4 пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Владимировском сельском поселении.

Сведения о контрольных событиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год по итогам 12 месяцев 2017 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в течение года не требовалось.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Владимировского сельского поселения на 2017 год – 80,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 80,6 тыс. рублей или 100 процентов.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2017 году предусмотрено 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 10 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) исполнен с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 11 целевых показателей достигли своих плановых значений 9 показателей, не достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 3 - 0;

целевого показателя 1.1 - 1;

целевого показателя 1.2 - 1;

целевого показателя 1.3 - 1;

целевого показателя 1.4 - 1;

целевого показателя 2.1 - 1;

целевого показателя 2.2 - 1;

целевого показателя 3.1 - 1.

Значение целевыого показателея 3 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 10:11= 0,9. Это средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 7:7=1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 7:7=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 80,6:80,6=1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,9*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,95.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Три из трех основных мероприятия, финансируемых за счет всех источников финансирования и за счет средств бюджета Владимировского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9.  Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 29.12.2017 № 32 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 27.12.2017 № 51 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Повышение эффективности деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характе-ризуется качеством выполнения своих должностных обязан-ностей и исполнения законодательства РФ. | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | За 2017 года было проведено повышение квалификации ведущего специалиста администрации по работе с ПП «Дело». Оплачены взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области. В сентябре, декабре 2017 года муниципальные служащие прошли дистанционное обучение на информационно-образовательном Интернет-портале Правительства Ростовской области по подготовки кадров государственного и муниципального управления | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) |  |  |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Качественное и своевременное исполнение возложенных заданий на муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует приток на муниципальную службу, как молодых специалистов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. ( Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Организация и проведение социологического исследования Владимировского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Проведен социологический опрос деятельности главы администрации поселения на официальном портале Правительства Ростовской области | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в СМИ | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За 2017 год заключено 3 договора на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей Владимировского сельского поселения. |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов на официальном сайте. | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http://vladimirovskoesp.ru На сайте все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | Соблюдения норм решения Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 15.11.2012 « Об утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Владимировского сельского поселения» | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения. За 2017 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Владимировского сельского поселения

- «Муниципальная политика» за 2017  год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения, в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию»массовой информации» | всего | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Владимировского сельского поселения | проценты | 45 | 50 | 50 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 28 | 28 | 100 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 31 | 17 | Один муниципальный служащий в возрасте до 30 лет имеет стаж не менее 3 лет |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 42 | 42 | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | - | - | - | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 86 | 83 | 86 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Владимировского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, от общего числа жителей поселения | проценты | 60 | 65 | 70 | - |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | 1 | 1 | 1 | - |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

за отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характе-ризуется качеством выполнения своих должностных обязан-ностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | За 2017 года было проведено повышение квалификации ведущего специалиста администрации по работе с ПП «Дело». Оплачены взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области. В сентябре, декабре 2017 года муниципальные служащие прошли дистанционное обучение на информационно-образовательном Интернет-портале Правительства Ростовской области по подготовки кадров государственного и муниципального управления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Качественное и своевременное исполнение возложенных заданий на муниципальных служащих повышает престиж муниципальной службы. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда активизирует приток на муниципальную службу, как молодых специалистов, так и опытных управленцев. Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 912 муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. За 2017 год было принято 39 нормативно-правовых документов, касающихся жизнедеятельности населения Владимировского сельского поселения. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2017 год принято 12 письменных обращений граждан, 19 устных. На все письменные и устные обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. Произведена Оплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области - договор №б/н от 01.02.2017г. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. ( Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Проведен социологический опрос деятельности главы администрации поселения на официальном портале Правительства Ростовской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». За 2017 год заключено 3 договора на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей Владимировского сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Владимировского сельского поселения http://vladimirovskoesp.ru На сайте все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Деятельность органа местного самоуправления оценена удовлетворительно. Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте (мун. контракт №1 от 17.01.2017г.) и в районной газете. За 2017 год заключено 3 договора по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления (договор №б/н от 30.03.17, №б/н от 20.05.17, №б/н от 20.05.17г.). | X | 31.12.2017 | X | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Подпрограмма 3. Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Владимировского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | -. |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | За 2017 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 31.12.2017 | X | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Ведущий специалист Рудакова Н.Л., Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | - |