ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2015 	                                                      № __                                           ст.Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                             А.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от ____2015  № __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2014 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Владимировского сельского поселения в 2014 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Впервые бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Владимировского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2014 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 9 041,2 тыс. рублей, что составляет 92,6 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 7 636,9 тыс. рублей или 91,7 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2014 год  составили 84,5 процента.

Основные приоритеты расходов в 2014 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2 597,7 тыс. рублей. Это 28,7 % от общего объема расходов.

В целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района планируется на трехлетний период. Бюджет Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год  сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Владимировского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Владимировского сельского поселения 15.11.2014.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2014 № 60.

Впервые с 2014 года в бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения. Объем ассигнований на 2014 год 3 114,6 тыс. рублей, исполнение 3 083,5 тыс. рублей или 99,0%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов с 01.01.2014 осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2014 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Владимировского сельского поселения.

Было принято 18 нормативно-правовой акт по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Владимировское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Владимировского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Владимировского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Владимировского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 60,0 тыс. рублей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 28.10.2013 № 22.

По подпрограмме 1 два мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме. По мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» план по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения выполнен на 120,4 %, что на 1 148,6 тыс. рублей больше планового значения.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2014 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 15 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 7 653,4 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 722,0 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 7,4 тыс. рублей.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2015 г. по налоговым платежам увеличилась и составила 1 533,8 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Владимировского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2 не в полном объеме выполнены мероприятия:

- «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения, которые составили 3 083,5 тыс. рублей и исполнены к плану на 99,0 %. Сумма не освоенных бюджетных средств – 31,1 тыс. рублей, сложилась в связи с экономией по ФОТ. Просроченной задолженности по принятым расходным обязательствам нет. Невыполнение данного мероприятия не отразилось на исполнении поставленных задач Программы, так как в 2014 году обеспечено соблюдение бюджетного законодательства в ходе формирования и исполнения бюджета поселения. Бюджетная отчетность формировалась и представлялась своевременно и качественно.

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 год отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2014 году приняты постановления Администрации Владимировского сельского поселения:

- от 02.06.2014 № 70 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Владимировского сельского поселения и составления проекта бюджета Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- от 20.06.2014 № 76 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Владимировском сельском поселении»;

- от 13.10.2014 № 108 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимировского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»;

- от 22.07.2014 № 88 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 174,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 143,5 тыс. руб. (99%).

Объем средств на реализацию подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 174,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 143,5 тыс. руб. (99%).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 5 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Владимировского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения».

Невыполнение данного показателя обусловлено увеличением непрограммных расходов за счет средств областного бюджета на приобретение детского игрового комплекса;

- «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения».

Невыполнение в связи с не поступлением средств областного бюджета на ремонт и содержание дорог.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 24.02.2014 № 21 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2013 № 33 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 26.03.2014 № 37 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на 35,9 тыс. руб.  расходов по обеспечению деятельности Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 27.02.2014 № 36 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2013 № 33 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 25.06.2014 № 80 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 23.09.2014 № 101 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 135,2 тыс. руб. на расходы по обеспечению деятельности Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.08.2014 № 46 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2013 № 33 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2014 № 116 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

6. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 15.12.2014 № 134 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 24.11.2014 № 57 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2013 № 33 «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 32,6 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности Администрации Владимировского сельского поселения;

- уменьшение на 3,6 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Основным результатом реализации программы в 2014 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

В 2014 году в ходе реализации Программы по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» сумма экономии составила 31,1 тыс. рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур отражена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Для определения эффективности реализации Программы необходимо произвести оценку эффективности Программы, которая осуществляется в соответствии с  утвержденными методическими указаниями.

- Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение 7 индикаторов Программы:

100+100+120,4+98,3+97,5+100+100 = 716,2/7 = 102,3 %

| Наименование показателя (индикатора) | План | Факт | +, - | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие бюджетного прогноза Владимировского сельского поселения на долгосрочный период (да/нет) | нет | нет | - | 100,0 |
| 2. Качество управления бюджетным процессом в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района (степень) | 1 степень за 2014 год | 1 степень за 2014 год | - | 100,0 |
| 3. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения (тыс. рублей) | 5 629,2 | 6 777,8 | + 1 148,6 | 120,4 |
| 4. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Владимировского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%) | 86,0 | 84,5 | - 1,5 | 98,3 |
| 5. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения (%) | 95,0 | 92,6 | - 2,4 | 97,5 |
| 6. Отношение объема муниципального долга Владимировского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений (%) | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%) | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 |

В результате расчета оценка достигнутых плановых значений показателей (индикаторов) равна 102,3 %, что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка бюджетной эффективности программы.

В результате расчета установлено, что за 2014 год бюджетная эффективность программы составила 99%, что соответствует целевому параметру эффективности (менее 100,0%).

План расходов – 3 174,6 тыс. рублей.

Фактические расходы –  3 143,5 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность = Факт / План *100%= 3 143,5 / 3 174,6 = 99%.

В результате проведенной оценки бюджетной эффективности Программу следует считать эффективной.

- Оценка исполнения мероприятий Программы.

Из 9 запланированных мероприятий Программы не в полном объеме выполнено 2 мероприятия. План реализации Программы выполнен на 99%.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что программа эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожидаемых результатов реализации программы.

Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 45 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Владимировского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | - | нет | нет | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Владимировском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | - | I | I |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | - | 5 629,2 | 6 777,8 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Владимировского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 86,0 | 84,5 | В связи с увеличением непрограммных расходов за счет средств областного бюджета на приобретение детского игрового комплекса |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | - | 95 | 92,6 | В связи с не поступлением средств областного бюджета на ремонт и содержание дорог |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Владимировского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проведены 15 заседаний, в результате была погашена задолженность в сумме 7 653,4 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 722,0 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 7,4 тыс. руб. Постоянно ведется работа с организациями и физическими лицами налогоплательщиками по вопросу своевременной уплаты налоговых и неналоговых платежей, а также по сокращению недоимки. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  | В 2014 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Владимировского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» | Начальник Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Резервный фонд Администрации Владимировского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. Бюджетные средства своевременно выделяются по решениям Администрации Владимировского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 2 306,9 тыс. руб.; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 654,8 тыс. руб. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 42 договора на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, услуг по вывозу ТБО, информационно-консульта-ционных услуг, услуг по ремонту системы отопления, изготовление ключей ЭЦП; приобретение котельно-печного топлива, ГСМ, канцелярских принадлеж-ностей, двери, мебели, программного обеспечения на общую сумму 396,3 тыс. руб. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения | Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | сохранение объема муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Владимировского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Шубина Т.А. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения произведено в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 02.06.2014 № 70 | Порядок и срок разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Администрация Владимировского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 02.06.2014 |  | 02.06.2014 |  | - |
| 2 | Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 20.06.2014 № 76 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 г | Администрация Владимировского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 20.06.2014 |  | 20.06.2014 |  | - |
| 3 | Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 13.10.2014 № 108 | Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 2015 – 2017 годы | Администрация Владимировского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 13.10.2014 |  | 13.10.2014 |  | - |
| 4 | Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 22.07.2014 № 88 | Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Администрация Владимировского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 22.07.2014 |  | 22.07.2014 |  | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X |  | X |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 3 174,6 | 3 143,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 174,6 | 3 143,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3 174,6 | 3 143,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 174,6 | 3 143,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Владимировского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | всего | 3 114,6 | 3 143,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 114,6 | 3 143,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Владимировского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Владимировского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Владимировского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Владимировского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Управление муниципальными финансами» в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | 3 114,6 | 3 083,5 | 31,1 | - |
| ВСЕГО: | 3 114,6 | 3 083,5 | 31,1 | - |

- Таблица 6

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 2.3: «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | - 35,9 | Уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 26.03.2014 № 37 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| Основное мероприятие 2.3: «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | + 135,2 | Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 23.09.2014 № 101 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| Основное мероприятие 2.3: «Обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | - 32,6 | Уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Администрации Владимировского сельского поселения | Постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 15.12.2014 № 134 «О внесение изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| Основное мероприятие 2.4: «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | - 3,6 | Уменьшение бюджетных ассигнований на уплату межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |