ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2015                                                        №  __                                         ст. Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского  сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                                              А.В.Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от ____2015 № __

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 № 94 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Владимировского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Владимировского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, специалисты Администрации Владимировского сельского поселения получили дополнительное профессиональное обучение по следующим направлениям: «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», «Экономика муниципального образования», «Энергосбережение», «Развитие физической культуры и спорта», что повысило профессиональную компетенцию муниципальных служащих.

Глава Администрации Владимировского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Мероприятие по проведению социологического опроса оценки населения Владимировского сельского поселения деятельности Администрации Владимировского сельского поселения  проводилось в течении года, в результате которого население охарактеризовала деятельность органа  местного самоуправления как удовлетворительной.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Владимировского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Владимировского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014 год составила 77,9 %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году 99,0 %.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 44.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» - участие в совете муниципальных образований Ростовской области исполнено в полном объеме, Глава поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» выполнено,  - в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления глава и специалисты получили дополнительное профессиональное обучение по следующим квалификациям: «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками»,  «Экономика муниципального образования», «Энергосбережение», «Развитие физической культуры и спорта».

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о среднесписочной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Владимировского сельского поселения» проводилось в течение года, по результатам которого население охарактеризовало деятельность органа  местного самоуправления как удовлетворительной, признала работу специалистов как хорошую.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения в СМИ, подлежащих опубликованию» исполнено на 100 %, все нормативно-правовые акты, подлежащие публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» исполнено на 100%, на официальном сайте размещена вся информация о деятельности органа местного самоуправления, являющаяся прозрачной и открытой. На сайте граждане поселения могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативных актах поселения, узнать последние новости о происшедших событиях в поселении.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Владимировского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в  Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 72,2 тыс. руб., фактически израсходовано -71,5 тыс. руб. (99,0%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» израсходовано 28,0 тыс. руб., плановые значения – 28,1 тыс. руб. (99,6%)

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 43,5 тыс. руб., плановые значения – 44,1 тыс. руб. (98,6%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование»» составил 50 %, при плане 28 %, что способствовало повышению уровня профессиональной компетенции  муниципальных служащих Администрации поселения. Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Владимировского сельского поселения» определен как 100%., в результате проведенного мероприятия была оценена деятельность Администрации Владимировского сельского поселения как удовлетворительная. Показатель «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» не достигнут в связи с увольнением двух муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж не менее 3 лет.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты по:

показателю «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», достигнут со  значением  50%, что является положительным показателем деятельности администрации Владимировского сельского поселения;

показателю «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» составляет  33,3 %, что является отрицательным показателем.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения  каждому показателю (индикатору).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1  к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 24.02.2014 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика». Причинами изменений стали:

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Владимировского сельского поселения от 26.12.2013 № 33  «О бюджете Владимировского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 26.03.2014 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» увеличение на 10 тыс. руб. в связи с дополнительным обучением специалиста первой категории и добавление мероприятия «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» в сумме 25,9 тыс. руб.

3. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 25.06.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2013 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Э1=4747×100 = 100 %Э2=5028×100 = 178,6 %

В расчете третьего показателя (индикатора) нет необходимости, так как плановое и фактическое значения равны 0, значит Э3 = 100 %.

Э1.1=2142×100 = 50,0 %

В расчете третьего показателя (индикатора) нет необходимости, так как плановое и фактическое значения равны 0, значит Э1.2 = 100 %.

Э1.3=50,00×100 = 0 %

Э1,4=33,30×100 = 0 %

Э2.1=040×100 = 0 %

Э2.2=100100×100 = 100 %

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд=71,572,2×100 = 99,0 %

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Владимировского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Владимировского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 44 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Владимировского сельского поселения | единицы | - | 47 | 47 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | - | 28 | 50 | Прошли обучение три специалиста на курсах повышения квалификации |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 28 | 0 | Увольнение двух муниципальных служащих в возрасте до 30 лет |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы во Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 42 | 21 | Вакантная должность муниципального служащего не замещена из кадрового резерва |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного обучения | проценты | - | - | 50,0 | Прошли обучение три специалиста на курсах повышения квалификации |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | 33,3 | Увольнение специалистов, в связи с выбором другого места работы по месту жительства |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 83 | 83 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Владимировского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 49 | 49 | - |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | - | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист первой категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения А.В.Изварин) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки | Администрация Владимировского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Специалист первой категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения А.В.Изварин) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалисты получили дополнительное профессиональное обучение, согласно договору на оказание платных образовательных услуг № 001/ПК от 17.03.14; № 44 от 25.12.2014 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения» | Специалист первой категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения А.В.Изварин) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет низкая посещаемость. |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении» | Специалист первой категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения А.В.Изварин) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация и проведение социологического исследования Владимировского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по опросу населения проводилось в течении года, в результате которого население охарактеризовала деятельность органа местного самоуправления как удовлетворительной |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения, проектов правовых актов Владимировского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Специалист первой категории Рудакова Н.Л. (Глава поселения А.В.Изварин) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 72,2 | 71,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 72,2 | 71,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Владимировском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 28,1 | 28,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 28,1 | 28,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | всего | 23,1 | 23,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 23,1 | 23,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Владимировского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 44,1 | 43,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,1 | 43,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Владимировском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения, проектов правовых актов Владимировского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | всего | 18,2 | 17,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 18,2 | 17,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Владимировского сельского поселения» | всего | 25,9 | 25,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 25,9 | 25,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |