ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2015 	                                                  № ____                                            ст.Владимировская

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Владимировское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                             А.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от __________ № ___

Отчет о реализации муниципальной программы

Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 99.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- развитие материально-технической базы.

Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  среди спортсменов команд поселения было проведено 9 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, плаванию, гиревому спорту стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 460 человек, а в 2013 году 443 человека.

- спортсмены Владимировского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: «Спартакиада Дона» заняли 1 место в общекомандном зачете, соревнования к дню физкультурника – 2 место, соревнования на кубок Главы Красносулинского района по волейболу – 2 место, на кубок Героя СССР Чистова – 1 место, по гиревому спорту среди юношей и девушек в областных соревнованиях заняли 1 место.

-  спортивные снаряды, имеющиеся в школе ст. Владимировской позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Спортивные секции для детей по волейболу, баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту работают 5 дней в неделю, для взрослых – 6 дней в неделю.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 42.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 98,8%.

По подпрограмме 2 «Развитие материальной и спортивной базы» предусмотрено 1 основное мероприятие «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения», которое выполнено на 95,5 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 41,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 40,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя и по подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

1. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 24.06.2014 № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации от 29.10.2013 № 99 «Об утверждение программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Владимировского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 24.10.2014 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации от 29.10.2013 № 99 «Об утверждение программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта». Причина изменений – уточнение параметров программы на 2015-2017 годы.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2014 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1+1) / 4 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

S1 = 16 / 16 x 100 % = 1

S2 = 2,2 / 2,2 x 100 % = 1

S1.1 = 50,9 / 50,9 x 100 % = 1

S2.1 = 0,5 / 0,5 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 40,0 / 41,0 х 100 % = 97,6

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 97,6х100%=1,0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного

М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2014 год составила 100%. Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 42 утвержден  план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Владимировского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | - | 16,0 | 16,0 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Владимировском сельском поселении. | м2/1 житель | - | 2,2 | 2,2 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 50,9 | 50,9 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность объектов массового спорта для жителей Владимировского сельского поселения. | м2/1 житель | - | 0,5 | 0,5 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение конкурентоспособности спортсменов команд Владимировского сельского поселения на районных соревнованиях, путем приобретения спортивного инвентаря; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Владимировского сельского поселения. | Команды Владимировского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, гири шахматы). Выезды на районные и областные соревнования осуществлялись согласно плана. Оформлен один стенд по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. Приобретены кубки и грамоты для награждения команд. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры массового спорта Владимировского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Лучников В.С. (Глава поселения Изварин А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Жители поселения обеспечены 2 спортивными залами, имеется тренажерная комната, 2 спортивные площадки, спортивные сооружения. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 41,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 41,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | 25,3 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 25,3 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | всего | 25,3 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 25,3 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 15,7 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,7 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения» | всего | 15,7 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,7 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |