РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«30» октября  2013                         	   № 26                                   ст. Владимировская

Об утверждении  плана реализации   муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 76 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 29.10.2013 № 96 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                               А.В. Изварин

Приложение

к распоряжению

Администрации Владимировского

сельского поселения

от 30.10.2013      № 26

План реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах " на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 2014 | 21,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Администрация Владимировского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Владимировского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 2014 | 21,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,9 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 2014 | 113,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,8 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Владимировского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2014 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Администрация Владимировского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2014 | 109,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,8 |
| 6 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на водных объектах | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 2014 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Администрация Владимировского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Владимировского сельского поселения | 2014 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 8 | ИТОГО: |  |  | 2014 | 137,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,7 |