РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.11.2014                                        	   № 42                                   ст. Владимировская

Об утверждении  плана реализации   муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимирвоского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 76 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 29.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Владимировского

сельского поселения                                                                           А.В. Изварин

Приложение

к распоряжению

Администрации Владимировского

сельского поселения

от   05.11.2014    №  42

План реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения " Развитие физической культуры и спорта " на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 2015 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,9 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимирвоского сельского поселения | Администрация Владимирвоского сельского поселения | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2015 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,9 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | Администрация Владимировского сельского поселения |  | 2015 | 7,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,9 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Развитие материальной и спортивной базы Владимировского сельского поселения | Администрация Владимировского сельского поселения | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2015 | 7,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,9 | 0,00 |
| 5 | ИТОГО: |  |  | 2015 | 26,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,8 | 0,00 |