РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.12.2017                         	                 № 35                                 ст. Владимировская

Об утверждении  плана реализации   муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 76 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Владимировского сельского поселения», от 29.10.2013 № 98 «Об утверждении муниципальной программы Владимировского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения»,  руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Владимировского сельского поселения» на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Владимировского

сельского поселения                                                                      Т.А. Шубина

Приложение

к распоряжению

Администрации Владимирвоского

сельского поселения

от 29.12.2017  № 35

План реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

"Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | X | X | 24123,0 | 0,00 | 21990,60 | 352,40 | 1780,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Повышение удовлетво- ренности населения Владимировского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2018 | 390,00 | 0,00 | 37,60 | 352,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по газификации | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Повышение уровня жизни населения | 2018 | 23733,0 | 0,00 | 21953,00 | 0,00 | 1780,00 | 0,00 |
| 6. | Контрольное событие программы 1.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Повышение уровня жизни населения | 2018 | X | X | X | X | X | X |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Владимировского сельского поселения» | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | X | X | 1305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305,60 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 2018 | 1093,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093,1 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2018 | 30,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 182,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,5 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 2.5 Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. | Создание комфортной среды и мест общего пользования населения поселения | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Контрольное событие программы 2.1. | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | X | X | X | X | X | X |
| 14. | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава Администрации поселения Изварин А.В.) | X | X | 25428,6 | 0,00 | 21990,60 | 352,40 | 3085,60 | 0,00 |