РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.07.2025                         	                    № 11                            ст. Владимировская

О внесении изменений в распоряжение Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2024 №23

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 20.12.2018 № 107 «Развитие культуры, физической культуры и спорта», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», -

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Владимировского сельского поселения от 23.12.2024 №23 «Об утверждении единого аналитичесогой плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах .

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского

сельского поселения                                                                   А.А. Изварин

Приложение

к распоряжению

Администрации

Владимировского

сельского поселения

от  04.07.2025  №11

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Владимировского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Лучников Владимир Семенович, инспектор) | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено развитие физической культуры и спорта на территории Владимировского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Лучников Владимир Семенович, инспектор) | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Лучников Владимир Семенович, инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Лучников Владимир Семенович, инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Лучников Владимир Семенович, инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Лучников Владимир Семенович, инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» | 9 848,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 848,4 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Владимировского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» | 9 848,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 848,4 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | X | 09.01.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Владимировского сельского» | X | 28.11.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением» | X | 30.12.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением» | X | 01.07.2025 | - Администрация Владимировского сельского поселения (Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Услуга оказана, работы выполнены» |  | 30.12.2025 | Администрация Владимировского сельского поселения (Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 9 905,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 905,2 |
|  |  | X | X | - Администрация Владимировского сельского поселения ( Лучников Владимир Семенович, инспектор, Турова Екатерина Михайловна, директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» | 9 905,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 905,2 |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.