Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М. | X | X | X | 2 085,6 | 2 085,6 | 1 195,8 | 402,9 | 262,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2017г.г |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Владимировского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 2 085,6 | 2 085,6 | 1 195,8 | 402,9 | 262,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2017г.г |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» Кравцова Е.М. | Из общего числа мероприятий проведены: Митинг Памяти 14 февраля освобождения ст. Владимировская от фашистских захватчиков «Поклон и память поколений»; Театрализованный праздник «Веселая масленица»; Тематический концерт «Женщинам посвящается»; Праздник «Проводы русской зимы» в г. Красный Сулин; Ко Дню Победы цикл мероприятий: Митинг памяти: «Живи и помни!», Акция: «Бессмертный полк», Праздничный концерт: «Салют Победа!»; Акция ко дню защиты детей: «Как здорово дружить», Анкетирование на тему: «Какие мы дети?», Конкурсы: «Мы веселые ребята»; Ко дню молодежи провели Акция: «Скажи наркотикам – Нет!», «Лето, лето красота», Цикл бесед: «Под флагом добра», Викторина: «Как спасти свою жизнь и здоровья», Театрализованный праздник: «Второй спас, яблочного причастия» Выставка ИЗО: «Рисуем родные просторы», Круглые столы: «Флаг, Герб, Гимн», Символика страны и родного края», Праздник: «Донской земли, любимый уголок», «День станицы», Конкурс рисунков: «Веселая страна детства» Дискотека «Я танцую»; Тематический вечер «Проводы казака в армию»; Цикл мероприятий по профилактике здорового образа жизни Акция: «Нет наркотическому турману»; Цикл мероприятий по толерантности и профилактике экстремизма «Нам силу дает наша верность отчизне»; Цикл мероприятий по экологии: Акция: «Экологический десант», «Турнир по экологии» и др. Всего проведено 592 мероприятия, которые посетили 52184 человек, в организации мероприятий принимали 3861 человек. Регулярно работает 12 клубных формирований (173 участника). Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 950,6 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №7087 от 31.12.16г.) на сумму 33,5 тыс. руб., информационно-консультационных услуг (№2017НБ236 от 20.06.17) на сумму 13,6 тыс руб., подписка на периодические издания (№ 19 от 22.05.17 г. №31 от 06.06.17г.) на сумму 2,1 тыс. руб., приобретение канцтоваров (№156 от 06.03.17 г., №3 от 31.05.17 г., №12 от 29.09.17) на сумму 8,6 тыс. руб., хозяйственных товаров (№ 4 от 31.05.17 г., № 6 от 21.06.17 г., № 1 от 06.06.17г., №2 от 07.06.17г., №1 от 17.08.17) на сумму 37,2 тыс. руб., программного обеспечения (№17420104/17 от 15.02.17г.; №49 от 24.05.17г.) на сумму 8,0 тыс. руб., заправка картриджа (№1 от 11.01.17г., №2 от 01.03.17г.) на сумму 1,6 тыс. руб., Были заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 17.04.17г.,№2 от 17.04.17г., №3от17.04.17г., №4от 24.04.17г.,№4 от 01.05.17г.,№5 от1 9.06.17г., №5 от 30.06.17г., №6 от 19.08.17, №2 от 01.09.17, №6 от 01.09.17, №8 от 01.09.17, №9 от 01.09.17) на сумму 134,7 тыс. рублей, были заключены договора на закупку угля (№9 от 25.09.17, №10 от 22.09.17, №11 от 22.09.17) на сумму 167,0 тыс. руб. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 2 085,6 | 2 085,6 | 1 195,8 | 402,9 | 262,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2017г.г |
|  |  | Участник – МБУК «Владимировский сельский Дом культуры» (директор Кравцова Е.М. | X | X | X | 2 085,6 | 2 085,6 | 1 195,8 | 402,9 | 262,8 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2017г.г |

Директор МБУК «Владимировский сельский Дом культуры»                                                                                                            Кравцова Е.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 24.10.2013 № 95.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2085,6 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2017г. заключен 31 договор на сумму 402,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1195,8 тыс. рублей или 57,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения. Участником - МБУК «Владимировский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1) реализация мероприятий на 2017 год не предусмотрена;

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 27.12.2017 № 17 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры»» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 2 085,6 тыс. рублей. Заключен 31 договор на сумму 402,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1195,8 тыс. рублей или 57,3%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Директор МБУК

«Владимировский сельский Дом культуры»                                              Кравцова Е.М.